## CB-0402F__PLAN_DE_MEJ 118
MÓDULO DE CONSULTA
Fecha de Generación de Reporte: 2020-06-10 11:19:44
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  |  | Fecha de Corte : 2019-12-30
Fecha de Recepción : 2020-06-10 15:35:41 |  |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2019 | 118 | 3.3.1 | FALLA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN POR EJECUCIÓN CONTRATO | 1 | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PUNTO DE CONTROL OBJETO CONTRATO | CUADRO DE CONTROL DISEÑADO E IMPLEMENTADO | 100 | PARQUE AUTOMOTOR | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020 | ABIRTA | 2020-06-05
2 | 20 | 2019 | 118 | 3.3.1 | ERROR DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL RUP | 2 | EN LOS PROCESOS QUE SE INICIEN ANTES DEL MES DE ABRIL, SE DEBERÁ SOLICITAR INFORMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR A LA VIGENCIA INMEDIATRAMENTE ANTERIOR, PARA EVALUAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES | ESTUDIOS PREVIOS 1ER TRIMESTRE | ESTUDIOS PREVIOS PRIMER TRIMESTRE CON INFORMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR A LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR PARA EVALUAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES | 100 | CONTRATACION | 2020-01-30 | 2020-04-15 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020 | ABIRTA | 2020-06-05
3 | 20 | 2019 | 118 | 3.3.2 | OMISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE TENÍA LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PUBLICAR EN EL SECOP TODA LA INFORMACIÓN | 2 | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL SOBRE DOCUMENTOS DE PUBLICACIONES | PUNTO DE CONTROL PUBLICACIONES | CUADRO DE CONTROL DISEÑADO E IMPLEMENTADO | 100 | CONTRATACION | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020 | ABIRTA | 2020-06-05
4 | 20 | 2019 | 118 | 3.3.3 | FALLA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL | 3 | ESTABLECER VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES, ANTES DE PUBLICACIÓN POR VISTOS BUENOS DE LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN Y LOS ABOGADOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN. | DOCUMENTOS AVALADOS CON VISTOS BUENOS | (NÚMERO DE EP Y PLIEGOS DE CONDICIONES CON VISTOS BUENOS DE PROFESIONALES DE PLANEACIÓN Y DE ABOGADOS DE APOYO/NÚMERO TOTAL DE EP Y PLIEGOS DE CONDICIONES) | 100 | PLANEACIÓN -CONTRATACIÓN | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020 | ABIRTA | 2020-06-05
5 | 20 | 2019 | 118 | 3.3.4 | FALTA DE VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORIA EN LOS VOLUMENES DE COMBUSTIBLE QUE POSTERIORMENTE OBLIGO A MODIFICAR EL EXPEDIENTE FISICO | 4 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE CONTROL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | DISEÑO DE CONTROL COMBUSTIBLE | INSTRUCTIVO DISEÑADO E IMPLEMENTADO PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE | 100 | PARQUE AUTOMOTOR | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020 | ABIRTA | 2020-06-05
6 | 20 | 2019 | 118 | 3.3.5 | ERROR HUMANO AL DIGITAR LA MODALIDAD DEL DOCUMENTO CONTRACTUAL | 5 | VALIDAR INFORMACIÓN CUADRO RELACIÓN CONSECUTIVO DE CONTRATOS POR PARTE DEL ÁREA DE CALIDAD | VALIDAR CUADRO CONTROL CONSECUTIVO CONTRATOS | NÚMERO DE VALIDACIONES REALIZADAS A CUADRO CONTROL CONSECUTIVO CONTRATOS/NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA | 100 | CONTRATACIÓN/ CALIDAD | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020 | ABIRTA | 2020-06-05

## CB-0402F__PLAN_DE_MEJ 138
MÓDULO DE CONSULTA
Fecha de Generación de Reporte: 2020-06-10 11:19:44
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  |  | Fecha de Corte : 2019-12-30
Fecha de Recepción : 2020-06-10 15:35:41 |  |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2019 | 138 | 3.3.1 | CARENCIA EN PUNTO DE CONTROL PARA PÚBLICACIONES | 1 | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL SOBRE DOCUMENTOS DE PUBLICACIÓN | PUNTO DE CONTROL PUBLICACIONES | CUADRO DE CONTROL DISEÑADO E IMPLEMENTADO | 100 | CONTRATACION | 2019-12-26 | 2020-11-30 |  | ABIERTA | 2020-06-05
2 | 20 | 2019 | 138 | 3.3.2 | MALA ADECUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDS A LOS ESTUDIOS PREVIOS | 2 | APLICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDS | LINEAMIENTOS SDS | (NÚMERO DE CONVENIOS CON APLICACIÓN LINEAMIENTOS SDS/ NÚMERO DE CONVENIOS AYUDAS TECNICAS FORMULADOS ) | 100 | PLANEACIÓN | 2019-12-26 | 2020-11-30 |  | ABIERTA | 2020-06-05
3 | 20 | 2019 | 138 | 3.3.3 | LA ELABORACIÓN DE LAS MINUTAS DE COMODATOS, ESTABAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN POR LO CUAL NO TUVO UNA VERIFICACIÓN JURIDICA PRESENTANDOSE EL ERROR EN LA REDACCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 3 | ELABORAR MINUTA POR PARTE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A INSTRUCTIVO GCO-GCI-IN031 | INSTRUCTIVO GCO-GCI-IN031 | (NÚMERO DE COMODATOS ELABORADOS POR CONTRATACION CONFORME A GCO-GCI-IN031/ NÚMERO DE COMODATOS PERFECCIONADOS DE ACUERDO A GCO-GCI-IN031) | 100 | CONTRATACION | 2019-12-26 | 2020-11-30 |  | ABIERTA | 2020-06-05
4 | 20 | 2019 | 138 | 3.3.4 | FALLA EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON COMODATOS | 4 | OFICIAR CON PERIODICIDAD SEMESTRAL LA SOLICITUD DE ESTADO DE BIENES Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | SOLICITUD DE INFORMACION | NUMERO DE COMODATOS / NUMERO DE COMODATOS CON REQUERIMIENTO DE ACTUALIACION DE INFORMACION | 100 | ALMACÉN | 2019-12-26 | 2020-11-30 |  | ABIERTA | 2020-06-05

## CB-0402F__PLAN_DE_MEJ 121-2020
MÓDULO DE CONSULTA
Fecha de Generación de Reporte: 2020-06-10 11:19:44
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ |  |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  |  | Fecha de Corte : 2019-12-30
Fecha de Recepción : 2020-06-10 15:35:41 |  |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2019 | 121 | 3.1.3.1 | AL EXISTIR UN EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN LA PLATAFORMA DE SECOP II, QUE CONFIGURA TODAS LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO, TAL COMO LO ES EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO, NO SE CONSIDERÓ NECESARIO REITERAR ESA INFORMACIÓN EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO. | 1 | IMPLEMENTACIÓN FORMATO GCO-GCI-F143 "FORMATO CONDICIONES GENERALES" EN CLAUSULADOS CPS Y DE APOYO A LA GESTIÓN. | APLICACIÓN GCO-GCI-F143 "CONDICIONES GENERALES" EN CLAUSULADOS CPS Y DE APOYO A LA GESTION | (NÚMERO DE CLAUSULADOS CPS Y DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZADO EN EL FORMATO GCO-GCI-F143 CONDICIONES GENERALES / NÚMERO TOTAL DE CLAUSULADOS CPS Y DE APOYO A LA GESTIÓN) | 1 | CONTRATACION | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05
2 | 20 | 2019 | 121 | 3.1.3.2 | LA INEXACTITUD SE DEBE AL TIEMPO DE PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA PLATAFORMA SECOP II DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. AL NO TENER DICHAS MODALIDADES LOS MISMOS TIEMPOS DE PUBLICACIÓN Y SELECCIÓN, UNOS PUEDEN SER ADJUDICADOS PRIMERO QUE OTROS, LO QUE HACE QUE SE DE UN NÚMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE SE LLEVA EN LOS LIBROS DE CONTRATACIÓN Y NO SIEMPRE VA A SER EL MISMO AL NÚMERO DEL PROCESO. | 2 | REGISTRAR EN CUADRO DE CONTRATACIÓN DE MANERA CLARA EL NÚMERO DE PROCESO EN SECOP Y EL NÚMERO DE CONTRATO QUE RESULTE ASIGNADO AL FINALIZAR EL PROCESO | REGISTRO CUADRO DE CONTRATACION | (NÚMEROS DE REGISTRO PROCESOS SECOP CUADRO DE CONTRATACIÓN/ NÚMERO DE REGISTROS CONTRATO ASIGNADOS CUADRO DE CONTRATACIÓN) | 1 | CONTRATACION | 2020-05-20 | 2021-04-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05
3 | 20 | 2019 | 121 | 3.1.3.3 | LOS CONTRATOS 113 Y 123 DE 2019 A LA FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN AL ENTE AUDITOR AÚN ESTABAN EN EJECUCIÓN, LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN CONTINUABAN REMITIENDO DOCUMENTACIÓN A GESTIÓN DOCUMENTAL, UNA VEZ TRAMITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EL CONTRATO 123 DE 2019 SE ENCONTRABA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y ALGUNOS DOCUMENTOS SE TRAMITABAN PERMANENTEMENTE POR LA SUPERVISIÓN COMO SOPORTE DE LA MISMA REQUIRIÉNDOLOS COMO ANEXOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | APLICAR INTERVENCIÓN DOCUMENTAL A LOS CONTRATOS 113 Y 123 DE LA VIGENCIA 2019 | CONTRATOS INTERVENIDOS SEGÚN MUESTRA | INTERVENCIÓN DOCUMENTAL CONTRATOS 113 Y 123 DE 2019 | 1 | ARCHIVO | 2020-05-20 | 2021-04-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05
4 | 20 | 2019 | 121 | 3.3.1.1 | LOS REGISTROS CONTABLES NO SE VALIDABAN CON LOS INVENTARIOS FISICOS DE ALMACÉN | 4 | REALIZAR CONCILIACIÓN Y AJUSTES PARA VALIDACIÓN DE REGISTROS CBN-1026 INVENTARIO SUMAPAZ CUENTAS ALMACÉN 163505, 167502, 168508. | CONCILIACION - AJUSTES | CONCILIACIÓN Y AJUSTES CONTABLES CUENTAS ALMACÉN 163505, 167502, 168508. | 1 | ALMACEN - CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05
5 | 20 | 2019 | 121 | 3.3.1.2 | ERROR HUMANO SE DEJO DE REALIZAR EL CRUCE DE INFORMACIÓN POR REGISTRO CONTABLE FRENTE A LOS INGRESOS DE ALMACÉN, OCASIONANDO DIFERENCIA EN EL SALDOS. MUCHOS CAMBIOS DE CONTADOR | 5 | REALIZAR CONCILIACIÓN Y AJUSTES PARA VALIDACIÓN DE REGISTROS CBN-1026 INVENTARIO SUMAPAZ CUENTAS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA. | CONCILIACION - AJUSTES | CONCILIACIÓN Y AJUSTES CONTABLES CUENTAS BENEFICIO Y USO PÚBLICO 1710-171001-171005-171090-1785 -178501-178505-178590 | 1 | CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05
6 | 20 | 2019 | 121 | 3.3.1.3 | FALTA DE VALIDACIÓN SALDOS A TERCEROS | 6 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL SALDOS A TERCEROS | CONCILIACION - AJUSTES | CONCILIACIÓN Y AJUSTES CONTABLES SALDOS A TERCEROS | 1 | CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05
7 | 20 | 2019 | 121 | 3.3.2.1 | FALTA EN VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN REPORTE CBN-0902 | 7 | REALIZAR CONCILIACIÓN Y AJUSTES POR LIBRO CONTABLE Y REPORTE CUENTAS RECÍPROCAS | CONCILIACION- AJUSTE CUENTAS RECIPROCAS | (VALOR CONCILIACIÓN REALIZADA A CUENTAS RECIPROCAS/VALOR TOTAL A CONCILIAR CUENTA RECIPROCA)*100 | 1 | CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05
8 | 20 | 2019 | 121 | 3.3.2.2 | FALLA EN ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE NOTAS ESTADOS FINANCIEROS, POR PREMURA NO SE ANALIZARON CUENTAS | 8 | AJUSTAR NOTAS ESTADOS FINANCIEROS | AJUSTE NOTAS | CONCILIACIÓN Y AJUSTES NOTAS CONTABLES | 1 | CONTRATACION | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA |  | 2020-06-05

## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2019 | 118 | 3.3.1 | 1 | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PARQUE AUTOMOTOR | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020
2019 | 118 | 3.3.1 | 2 | EN LOS PROCESOS QUE SE INICIEN ANTES DEL MES DE ABRIL, SE DEBERÁ SOLICITAR INFORMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR A LA VIGENCIA INMEDIATRAMENTE ANTERIOR, PARA EVALUAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES | CONTRATACION | 2020-01-30 | 2020-04-15 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020
2019 | 118 | 3.3.2 | 2 | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL SOBRE DOCUMENTOS DE PUBLICACIONES | CONTRATACION | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020
2019 | 118 | 3.3.3 | 3 | ESTABLECER VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES, ANTES DE PUBLICACIÓN POR VISTOS BUENOS DE LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN Y LOS ABOGADOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN. | PLANEACIÓN -CONTRATACIÓN | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020
2019 | 118 | 3.3.4 | 4 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE CONTROL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | PARQUE AUTOMOTOR | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020
2019 | 118 | 3.3.5 | 5 | VALIDAR INFORMACIÓN CUADRO RELACIÓN CONSECUTIVO DE CONTRATOS POR PARTE DEL ÁREA DE CALIDAD | CONTRATACIÓN/ CALIDAD | 2019-11-15 | 2020-01-30 | EVALUACION AUDITORIA DESEMPEÑO COD 141 PAD 2020
2019 | 138 | 3.3.1 | 1 | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL SOBRE DOCUMENTOS DE PUBLICACIÓN | CONTRATACION | 2019-12-26 | 2020-11-30 | ABIERTA
2019 | 138 | 3.3.2 | 2 | APLICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDS | PLANEACIÓN | 2019-12-26 | 2020-11-30 | ABIERTA
2019 | 138 | 3.3.3 | 3 | ELABORAR MINUTA POR PARTE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A INSTRUCTIVO GCO-GCI-IN031 | CONTRATACION | 2019-12-26 | 2020-11-30 | ABIERTA
2019 | 138 | 3.3.4 | 4 | OFICIAR CON PERIODICIDAD SEMESTRAL LA SOLICITUD DE ESTADO DE BIENES Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | ALMACÉN | 2019-12-26 | 2020-11-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.1.3.1 | 1 | IMPLEMENTACIÓN FORMATO GCO-GCI-F143 "FORMATO CONDICIONES GENERALES" EN CLAUSULADOS CPS Y DE APOYO A LA GESTIÓN. | CONTRATACION | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.1.3.2 | 2 | REGISTRAR EN CUADRO DE CONTRATACIÓN DE MANERA CLARA EL NÚMERO DE PROCESO EN SECOP Y EL NÚMERO DE CONTRATO QUE RESULTE ASIGNADO AL FINALIZAR EL PROCESO | CONTRATACION | 2020-05-20 | 2021-04-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.1.3.3 | 3 | APLICAR INTERVENCIÓN DOCUMENTAL A LOS CONTRATOS 113 Y 123 DE LA VIGENCIA 2019 | ARCHIVO | 2020-05-20 | 2021-04-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.3.1.1 | 4 | REALIZAR CONCILIACIÓN Y AJUSTES PARA VALIDACIÓN DE REGISTROS CBN-1026 INVENTARIO SUMAPAZ CUENTAS ALMACÉN 163505, 167502, 168508. | ALMACEN - CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.3.1.2 | 5 | REALIZAR CONCILIACIÓN Y AJUSTES PARA VALIDACIÓN DE REGISTROS CBN-1026 INVENTARIO SUMAPAZ CUENTAS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA. | CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.3.1.3 | 6 | REALIZAR CONCILIACIÓN MENSUAL SALDOS A TERCEROS | CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.3.2.1 | 7 | REALIZAR CONCILIACIÓN Y AJUSTES POR LIBRO CONTABLE Y REPORTE CUENTAS RECÍPROCAS | CONTABILIDAD | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA
2020 | 121 | 3.3.2.2 | 8 | AJUSTAR NOTAS ESTADOS FINANCIEROS | CONTRATACION | 2020-05-20 | 2020-12-30 | ABIERTA