## CB-0402F__PLAN MEJ 142-163
MÓDULO DE CONSULTA |  |  |  | Fecha de Generación de Reporte: 2018-03-05 09:56:08
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FDL SUMAPAZ. |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  | Fecha de Corte : 2016-10-25
Fecha de Recepción : 2016-10-31 12:48:43 |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2016 | 142 | 2.1.3.1 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría | 101 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a supervisores e interventores en el cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución, recordando la obligación de que los documentos soporte por ningún motivo deben presentar tachones, enmendaduras o inconsistencias respecto de los plazos de ejecución señalados en los estudios previos. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | Incumplida | 2016-05-02
2 | 20 | 2016 | 142 | 2.1.3.2 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría | 102 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a supervisores e interventores en el cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución reiterando que todas las actividades establecidas en los contratos deben tener una evidencia física como planillas de beneficiarios y asistentes al evento como prueba de la ejecución de la actividad. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | Incumplida | 2016-05-02
3 | 20 | 2016 | 142 | 2.1.3.3 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría | 103 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a supervisores e interventores sobre los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | Incumplida | 2016-05-02
4 | 20 | 2016 | 142 | 2.1.3.4 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría | 104 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a los supervisores e interventores una vez suscrito el contrato o convenio verificar que los soportes de la ejecución financiera entregados por el contratista correspondan a los valores de la tabla de costos del presupuesto establecido por el FDLSumapaz | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | Incumplida | 2016-05-02
5 | 20 | 2016 | 142 | 2.1.3.5 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría | 105 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a los Interventores de Obra, sobre cantidades de obra, material que incluya cargue o no incluya transporte. | Lineamientos de interventores de Obras | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | CERRADA | 2016-05-02
6 | 20 | 2016 | 142 | 2.1.4.3 | Incumplimiento de lineamientos de gestión para disminuir Obligaciones por pagar | 106 | Oficiar a las entidades que a la fecha no han liquidado los contratos o convenios suscritos con el Fondo, de igual forma requerir a la Dirección Ejecutiva local de Gobierno para que promueva mesas de trabajo y acercamiento con dichas entidades para proceder a la liquidaciones. | Requerimientos para realizar liquidaciones | Oficios y mesa de trabajo realizados / Oficios y mesa de trabajo proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | Incumplida | 2016-05-02
7 | 20 | 2016 | 142 | 2.3.1.1 | Incumplimiento de lineamientos de gestión Contable | 107 | Proyectar memorando al funcionario que maneja la caja menor y al área de Contabilidad para que se realice el ajuste correspondiente de los 0.40 centavos | Ajustes Contables | Ajustes contables realizados / Ajustes contables requeridos | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | CERRADA | 2016-05-02
8 | 20 | 2016 | 142 | 2.3.1.2 | Incumplimiento de lineamientos de gestión Contable | 108 | Proyectar memorando al área de Contabilidad para que a 30 de junio de 2016 se realice la contabilización del pago y amortización del anticipo correspondiente. | Ajustes Contables | Ajustes contables realizados / Ajustes contables requeridos | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | CERRADA | 2016-05-02
9 | 20 | 2016 | 142 | 2.3.1.3 | Incumplimiento de lineamientos de gestión para disminuir Obligaciones por pagar | 109 | Oficiar a las entidades que a la fecha no han liquidado los contratos o convenios suscritos con el Fondo, de igual forma requerir a la Dirección Ejecutiva local de Gobierno para que promueva mesas de trabajo y acercamiento con dichas entidades para proceder a la liquidaciones. | Requerimientos para realizar liquidaciones | Oficios y mesa de trabajo realizados / Oficios y mesa de trabajo proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | Incumplida | 2016-05-02
10 | 20 | 2016 | 142 | 2.3.1.5 | Incumplimiento de lineamientos de gestión Contable | 110 | Oficiar a la Oficina de obras para que como supervisores informen a Contabilidad para que realicen el ingreso de las obras terminadas y a su vez a contabilidad para lo pertinente. | Ajustes Contables | Ajustes contables realizados / Ajustes contables requeridos | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 |  | Incumplida | 2016-05-02
11 | 20 | 2016 | 163 | 3.1.1 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría y la Supervisión | 110 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de información y documentación aportada como medio de verificación en los informes de actividades presentados por los contratistas, en la cual se aclare que esta información debe estar ordenada, organizada y no tener enmendaduras ni tachones | Lineamientos de supervisión e interventoría | Obligaciones incluidas / Obligaciones proyectadas | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera y Planeación | 2016-07-30 | 2017-02-20 |  | Abierta | 2016-08-01
12 | 20 | 2016 | 163 | 3.2.1 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría y la Supervisión | 111 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 |  | Abierta | 2016-08-01
13 | 20 | 2016 | 163 | 3.3.1 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría y la Supervisión | 112 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 |  | Abierta | 2016-08-01
14 | 20 | 2016 | 163 | 3.4.1 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría y la Supervisión | 113 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 |  | Abierta | 2016-08-01
15 | 20 | 2016 | 163 | 3.5.1 | Fallas en los procedimientos | 114 | Realizar memorando dirigido a la oficina jurídica del FDLS para que una vez suscrito el contrato y aprobadas las pólizas respectivas se elabore el acta de inicio del contrato junto con el memorando u oficio de designación del apoyo a la supervisión que designe el alcalde local. | Lineamientos a la oficina Jurídica | Memorandos realizados / memorando proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 |  | Abierta | 2016-08-01
16 | 20 | 2016 | 163 | 3.6.1 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría y la Supervisión | 115 | Realizar memorando a los supervisores de apoyo y/o interventores reiterando la obligación de verificar la información financiera final de la ejecución del contrato o convenio la cual debe estar debidamente soportada, reflejando en el acta de liquidación los valores no ejecutados por el contratista los cuales se deben desagregar tanto en el informe financiero del contratista, el informe de interventoría y apoyo a la supervisión, valor no ejecutado que debe coincidir con el reportado en el acta de | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorandos realizados / memorando proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 |  | Abierta | 2016-08-01
17 | 20 | 2016 | 163 | 3.7.1 | Inconsistencias en la información avalada por la Interventoría y la Supervisión | 116 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 |  | Abierta | 2016-08-01

## CB-0402F__PLAN MEJ 142-163 (2)
MÓDULO DE CONSULTA |  |  |  | Fecha de Generación de Reporte: 2018-03-05 09:57:58
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 20 FDL SUMAPAZ. |  |  |  | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |  |  |  | Fecha de Corte : 2017-01-27
Fecha de Recepción : 2017-02-08 18:49:49 |  |  |  | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 20 | 2016 | 183 | 3.1.1 | fallas en el seguimiento y control de la información reportada por parte del Fondo Local. | 120 | Realizar una capacitación y memorando a los servidores públicos con funciones de apoyo a la supervisión, recordando la necesidad de verificar las obligaciones del contrato vrs el informe de ejecución que presente el contratista, y se presente el informe financiero discriminado por los rubros que componen el presupuesto a efectos de que certifique cada uno de ellos y se evidencia la ejecución, y se verifique su cumplimiento previa la liquidación del contrato | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
2 | 20 | 2016 | 183 | 3.2.1 | fallas en el seguimiento y control de la información reportada por parte del Fondo Local. | 121 | Realizar una capacitación y memorando a los profesionales de planeación recordando la necesidad de incluir análisis de sector y de mercado que sustenten el contrato a realizar | Lineamientos profesionales de planeación | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
3 | 20 | 2016 | 183 | 3.2.1 | fallas en el seguimiento y control de la información reportada por parte del Fondo Local. | 122 | Capacitación y memorando a los funcionarios y Contratistas con funciones de Supervisión e interventores reiterando la obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta, se verifique por parte de la supervisión y/o interventoría que los soportes que dan prueba de las actividades se encuentren debidamente diligenciadas, identificando las fechas a que corresponde cada actividad. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
4 | 20 | 2016 | 183 | 3.3.1 | falta de control y seguimiento por parte del Fondo de Desarrollo Local | 123 | Realizar una capacitación a funcionarios y contratista respecto del procedimiento que se debe realizar por Colombia Compra Eficiente por medio de ordenes de compra y los documentos soportes que deben reposar en el expediente de la orden de compra | Lineamientos procesos por Colombia Compra eficiente | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
5 | 20 | 2016 | 183 | 3.4.1 | fallas en la interventoría del convenio, en el seguimiento y control de la información reportada por parte del contratista, que garantizara la ejecución del contrato | 124 | Realizar una capacitación y memorando a los funcionarios y Contratistas con funciones de Supervisión e interventores reiterando la obligación sobre la verificación de los soportes que se presentan en los informes en los informes de gestión de contratos y convenios que contengan transporte para el grupo ejecutor, verificando que se encuentren las debidas planillas. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
6 | 20 | 2016 | 183 | 3.5.1 | fallas del FDL en el seguimiento y control de la información reportada por parte del contratista | 125 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
7 | 20 | 2016 | 183 | 3.6.1 | fallas del FDL en el seguimiento y control de la información reportada por parte del contratista y avalada por la interventoría | 126 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
8 | 20 | 2016 | 183 | 3.7.1 | fallas en el seguimiento y control de la información por parte del Fondo Local y de la interventoría | 127 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
9 | 20 | 2016 | 183 | 3.8.1 | fallas en el seguimiento y control de la información por parte del Fondo Local y de la interventoría | 128 | Oficiar al contratista para que proceda a efectuar las correcciones pertinentes en las alcantarillas que presenten algún tipo de deterioro o fallas constructivas con fundamento en lo establecido en el contrato y las póliza de estabilidad de la obra, para lo cual se realizará la inspección de cada una de las obras ejecutadas dentro del contrato en compañía de la supervisión de apoyo y la interventoría del contrato. | Solicitud de correcciones | Oficios con solicitudes de corrección / Oficios proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
10 | 20 | 2016 | 183 | 3.8.1 | fallas en el seguimiento y control de la información por parte del Fondo Local y de la interventoría | 129 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Lineamientos de supervisión e interventoría | Memorando y capacitación realizados / memorando y capacitación proyectados | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 |  | Abierta | 2016-10-25
11 | 20 | 2016 | 203 | 3.1.1 | Falta de control y seguimiento por parte del Fondo de Desarrollo Local Sumapaz | 311 | Realizar capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión y/o interventores externos para que ejerzan mecanismos de control como comites de seguimiento , formatos y otros que permitan que este tipo de errores no ocurran. | 1.capacitaciones programadas/ Capacitaciones realizadas | ( Capacitaciones programas/capacitaciones realizadas)*100 | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 42761 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27
12 | 20 | 2016 | 203 | 3.2.1 | Falta de control y seguimiento por parte del Fondo de Desarrollo Local Sumapaz | 321 | 1. proyectar memorando a los funcionarios y Contratistas con funciones de apoyo a la supervisión e interventores reiterando la obligación sobre la verificación de los soportes que se presentan en los informes de gestión de contratos y convenios que contengan el servicio de transporte para el grupo ejecutor, verificando que se encuentren debidamente diligenciadas las planillas acompañado del registro fotográfico. 2. Realizar capacitación a todos los profesionales que participan dentro del pr | 1.Memorando elaborado / Memorando notificados 2.Capacitaciones programas / capacitaciones realizada | (Memorando elaborado / Memorando notificados )*100 ; (Memorando elaborado / Memorando notificados )*100 | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 42761 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27
13 | 20 | 2016 | 203 | 3.3.1 | fallas en la interventoría y falta de control y seguimiento por parte del Fondo de Desarrollo de Sumapaz | 331 | 1. Se debe capacitar a los profesionales de planeación o todos aquellos profesionales que participen en la formulación de proyectos tanto de inversión como de funcionamiento en la estructuración de estudios de mercado y estudio del sector , donde dichos estudios cuenten como mínimo 2 cotizaciones que permitan establecer el valor de un producto con mayor certeza; así mismo, capacitar frente a las especificaciones técnicas que deben contemplar los estudios previos para que sean claras respecto v | 1. Capacitaciones programas/capacitaciones realizadas | (Capacitaciones programas/capacitaciones realizadas)*100 | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 42761 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27
14 | 20 | 2016 | 203 | 3.4.1 | fallas en la interventoría y falta de control y seguimiento por parte del Fondo de Desarrollo de Sumapaz | 341 | 1. Realizar capacitaciones a los formuladores de proyectos de infraestrucutura para que en la elaboración de estudios previos se aumente la cantidad de obras complementarias de obras de drenaje en los tramos donde se adelantará la aplicación del fresado. para obras de fresado que permitan mayor durabilidad por las condiciones del terreno. 2.Solicittar el acompañamiento del IDU en los tramos a intervenir para obtener un concepto técnico. Aumentar la disponibilidad del especialista de paviment | 1.Capacitaciones programadas /capacitaciones realizadas. | (Memorando elaborado / Memorando notificados )*100 ; (Memorando elaborado / Memorando notificados )*100 | 100 | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 42761 | 2017-12-31 |  | Abierta | 2017-01-27

## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2016 | 142 | 2.1.3.1 | 101 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a supervisores e interventores en el cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución, recordando la obligación de que los documentos soporte por ningún motivo deben presentar tachones, enmendaduras o inconsistencias respecto de los plazos de ejecución señalados en los estudios previos. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | Incumplida
2016 | 142 | 2.1.3.2 | 102 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a supervisores e interventores en el cual se recuerden los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución reiterando que todas las actividades establecidas en los contratos deben tener una evidencia física como planillas de beneficiarios y asistentes al evento como prueba de la ejecución de la actividad. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | Incumplida
2016 | 142 | 2.1.3.3 | 103 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a supervisores e interventores sobre los lineamientos para la verificación de soportes que se presenten en los informes de ejecución | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | Incumplida
2016 | 142 | 2.1.3.4 | 104 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a los supervisores e interventores una vez suscrito el contrato o convenio verificar que los soportes de la ejecución financiera entregados por el contratista correspondan a los valores de la tabla de costos del presupuesto establecido por el FDLSumapaz | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | Incumplida
2016 | 142 | 2.1.3.5 | 105 | Proyectar Memorando y dar una capacitación a los Interventores de Obra, sobre cantidades de obra, material que incluya cargue o no incluya transporte. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | CERRADA
2016 | 142 | 2.1.4.3 | 106 | Oficiar a las entidades que a la fecha no han liquidado los contratos o convenios suscritos con el Fondo, de igual forma requerir a la Dirección Ejecutiva local de Gobierno para que promueva mesas de trabajo y acercamiento con dichas entidades para proceder a la liquidaciones. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | Incumplida
2016 | 142 | 2.3.1.1 | 107 | Proyectar memorando al funcionario que maneja la caja menor y al área de Contabilidad para que se realice el ajuste correspondiente de los 0.40 centavos | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | CERRADA
2016 | 142 | 2.3.1.2 | 108 | Proyectar memorando al área de Contabilidad para que a 30 de junio de 2016 se realice la contabilización del pago y amortización del anticipo correspondiente. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | CERRADA
2016 | 142 | 2.3.1.3 | 109 | Oficiar a las entidades que a la fecha no han liquidado los contratos o convenios suscritos con el Fondo, de igual forma requerir a la Dirección Ejecutiva local de Gobierno para que promueva mesas de trabajo y acercamiento con dichas entidades para proceder a la liquidaciones. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | Incumplida
2016 | 142 | 2.3.1.5 | 110 | Oficiar a la Oficina de obras para que como supervisores informen a Contabilidad para que realicen el ingreso de las obras terminadas y a su vez a contabilidad para lo pertinente. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-05-09 | 2016-12-01 | Incumplida
2016 | 163 | 3.1.1 | 110 | Incluir en los contratos y convenios, una obligación frente a la entrega de información y documentación aportada como medio de verificación en los informes de actividades presentados por los contratistas, en la cual se aclare que esta información debe estar ordenada, organizada y no tener enmendaduras ni tachones | Coordinación Administrativa y Financiera y Planeación | 2016-07-30 | 2017-02-20 | Abierta
2016 | 163 | 3.2.1 | 111 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 | Abierta
2016 | 163 | 3.3.1 | 112 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 | Abierta
2016 | 163 | 3.4.1 | 113 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 | Abierta
2016 | 163 | 3.5.1 | 114 | Realizar memorando dirigido a la oficina jurídica del FDLS para que una vez suscrito el contrato y aprobadas las pólizas respectivas se elabore el acta de inicio del contrato junto con el memorando u oficio de designación del apoyo a la supervisión que designe el alcalde local. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 | Abierta
2016 | 163 | 3.6.1 | 115 | Realizar memorando a los supervisores de apoyo y/o interventores reiterando la obligación de verificar la información financiera final de la ejecución del contrato o convenio la cual debe estar debidamente soportada, reflejando en el acta de liquidación los valores no ejecutados por el contratista los cuales se deben desagregar tanto en el informe financiero del contratista, el informe de interventoría y apoyo a la supervisión, valor no ejecutado que debe coincidir con el reportado en el acta de | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 | Abierta
2016 | 163 | 3.7.1 | 116 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se insista en los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios; y la responsabilidad de quién avala los informes (supervisor y/o interventor) | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-07-30 | 2017-02-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.1.1 | 120 | Realizar una capacitación y memorando a los servidores públicos con funciones de apoyo a la supervisión, recordando la necesidad de verificar las obligaciones del contrato vrs el informe de ejecución que presente el contratista, y se presente el informe financiero discriminado por los rubros que componen el presupuesto a efectos de que certifique cada uno de ellos y se evidencia la ejecución, y se verifique su cumplimiento previa la liquidación del contrato | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.2.1 | 121 | Realizar una capacitación y memorando a los profesionales de planeación recordando la necesidad de incluir análisis de sector y de mercado que sustenten el contrato a realizar | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.2.1 | 122 | Capacitación y memorando a los funcionarios y Contratistas con funciones de Supervisión e interventores reiterando la obligación sobre la verificación en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, el contrato y la propuesta, se verifique por parte de la supervisión y/o interventoría que los soportes que dan prueba de las actividades se encuentren debidamente diligenciadas, identificando las fechas a que corresponde cada actividad. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.3.1 | 123 | Realizar una capacitación a funcionarios y contratista respecto del procedimiento que se debe realizar por Colombia Compra Eficiente por medio de ordenes de compra y los documentos soportes que deben reposar en el expediente de la orden de compra | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.4.1 | 124 | Realizar una capacitación y memorando a los funcionarios y Contratistas con funciones de Supervisión e interventores reiterando la obligación sobre la verificación de los soportes que se presentan en los informes en los informes de gestión de contratos y convenios que contengan transporte para el grupo ejecutor, verificando que se encuentren las debidas planillas. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.5.1 | 125 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.6.1 | 126 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.7.1 | 127 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.8.1 | 128 | Oficiar al contratista para que proceda a efectuar las correcciones pertinentes en las alcantarillas que presenten algún tipo de deterioro o fallas constructivas con fundamento en lo establecido en el contrato y las póliza de estabilidad de la obra, para lo cual se realizará la inspección de cada una de las obras ejecutadas dentro del contrato en compañía de la supervisión de apoyo y la interventoría del contrato. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 183 | 3.8.1 | 129 | Realizar una capacitación y memorando para supervisores e interventores, en la cual se recuerden los lineamientos para la verificación de informes y cumplimiento de actividades contractuales en la ejecución de contratos y convenios. | Coordinación Administrativa y Financiera | 2016-10-25 | 2017-03-20 | Abierta
2016 | 203 | 3.1.1 | 311 | Realizar capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión y/o interventores externos para que ejerzan mecanismos de control como comites de seguimiento , formatos y otros que permitan que este tipo de errores no ocurran. | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta
2016 | 203 | 3.2.1 | 321 | 1. proyectar memorando a los funcionarios y Contratistas con funciones de apoyo a la supervisión e interventores reiterando la obligación sobre la verificación de los soportes que se presentan en los informes de gestión de contratos y convenios que contengan el servicio de transporte para el grupo ejecutor, verificando que se encuentren debidamente diligenciadas las planillas acompañado del registro fotográfico. 2. Realizar capacitación a todos los profesionales que participan dentro del pr | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta
2016 | 203 | 3.3.1 | 331 | 1. Se debe capacitar a los profesionales de planeación o todos aquellos profesionales que participen en la formulación de proyectos tanto de inversión como de funcionamiento en la estructuración de estudios de mercado y estudio del sector , donde dichos estudios cuenten como mínimo 2 cotizaciones que permitan establecer el valor de un producto con mayor certeza; así mismo, capacitar frente a las especificaciones técnicas que deben contemplar los estudios previos para que sean claras respecto v | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta
2016 | 203 | 3.4.1 | 341 | 1. Realizar capacitaciones a los formuladores de proyectos de infraestrucutura para que en la elaboración de estudios previos se aumente la cantidad de obras complementarias de obras de drenaje en los tramos donde se adelantará la aplicación del fresado. para obras de fresado que permitan mayor durabilidad por las condiciones del terreno. 2.Solicittar el acompañamiento del IDU en los tramos a intervenir para obtener un concepto técnico. Aumentar la disponibilidad del especialista de paviment | Coordinación Administrativa y Financiera JURIDICA PLANEACION DESPACHO | 2017-01-26 | 2017-12-31 | Abierta