## Hoja1
AUD | PAD | HALLAZGO | ACCIÓN | DESCRIPCION HALLAZGO | CONTRALORIA DE BOGOTA CONTRALORIA LOCAL DE SUMAPAZ | Tipo de Acción | Estado | Proceso
119 | 2021 | 3.1.3.1 | 1 | POR EL INDEBIDO PAGO EN LAS ADICIONES PRESUPUESTALES 1 Y 2 DE LOS ÍTEMS DE OBRA DENOMINADOS “OTROS COSTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN” POR VALOR DE $5.226.298, EN OCASIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 173 DE 2018, CELEBRADO POR EL FDLS | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | PLANEACION-INFRAESTRUCTURA
119 | 2021 | 3.1.3.2 | 1 | POR OMISIÓN DE LA CLÁUSULA DE VALOR Y FORMA DE PAGO EN EL CLAUSULADO ELCOP 170 DE 2018 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
119 | 2021 | 3.1.3.3 | 1 | EVALUADOS LOS CONTRATOS COP 173 DE 2018, CIN 078 DE 2019, CPS 231 Y CPS 166 DE 2020, SE EVIDENCIÓ QUE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES ALGUNOS NO ESTÁN CRONOLÓGICAMENTE ARCHIVADOS, NI CON LA DEBIDA SECUENCIA, ALGUNOS SIN FIRMAS, EXISTE DUPLICIDAD DE DOCUMENTOS | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | PLANEACIÓN-ARCHIVO
119 | 2021 | 3.1.3.3 | 2 | EVALUADOS LOS CONTRATOS COP 173 DE 2018, CIN 078 DE 2019, CPS 231 Y CPS 166 DE 2020, SE EVIDENCIÓ QUE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES ALGUNOS NO ESTÁN CRONOLÓGICAMENTE ARCHIVADOS, NI CON LA DEBIDA SECUENCIA, ALGUNOS SIN FIRMAS, EXISTE DUPLICIDAD DE DOCUMENTOS | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | PLANEACIÓN-ARCHIVO
119 | 2021 | 3.1.3.4 | 1 | NO REPORTE OPORTUNO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP II CIN 078/19, COP 173/18 NO SE PUBLICÓ LA ADICIÓN NO. 2, CPS 113/1919 ACTA DE INICIO DEL 16-09-19 PUBLICADA EL 25-09-19, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 16-03/20 PUBLICADA EL 24-0420. CPS 166 /20 DEL 21-07/20 PUBLICADOS HASTA EL DÍA 21-09/20. CPS 231/20 MODIFICADO EL 30-12-20 LA PÓLIZA DE MODIFICACIÓN FUE PUBLICADA 9-03-21, GUÍA OPERATIVA VERSIÓN 4.0 DEL 26-02-21 FUE PUBLICADA EL 23-03-21, EL ACTA NO.1 DE FECHA 22-10-20 PUBLICADA EL 11-05-21. | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
119 | 2021 | 3.1.3.5 | 1 | EN LA OC 47439/20 NO SE EVIDENCIÓ DOCUMENTO ALGUNO EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NI EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS SUSCRITOS POR EL ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ. | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION- PLANEACION
119 | 2021 | 3.1.3.6 | 1 | AL HACER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EL HALLAZGO 3.3.1 DE LA AUD 138, “POR OMISIONES EN EL REPORTE DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 085 DE 2017, Y CONTRATOS DE COMODATO NOS 01 DE2013, 01 DE 2015 Y 01 DE 2016”, LA ACCIÓN CORRECTIVA “PUNTO DE CONTROL PARA PÚBLICACIONES” A PESAR DE QUE FUE CUMPLIDA, ÉSTA NO FUE EFECTIVA, EN RAZÓN QUE SE SIGUE PRESENTADO DICHA SITUACIÓN CON OTROS CONTRATOS. | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
119 | 2021 | 3.1.3.6 | 2 | AL HACER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EL HALLAZGO 3.3.1 DE LA AUD 138, “POR OMISIONES EN EL REPORTE DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 085 DE 2017, Y CONTRATOS DE COMODATO NOS 01 DE2013, 01 DE 2015 Y 01 DE 2016”, LA ACCIÓN CORRECTIVA “PUNTO DE CONTROL PARA PÚBLICACIONES” A PESAR DE QUE FUE CUMPLIDA, ÉSTA NO FUE EFECTIVA, EN RAZÓN QUE SE SIGUE PRESENTADO DICHA SITUACIÓN CON OTROS CONTRATOS. | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
119 | 2021 | 3.1.3.6 | 3 | AL HACER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EL HALLAZGO 3.3.1 DE LA AUD 138, “POR OMISIONES EN EL REPORTE DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 085 DE 2017, Y CONTRATOS DE COMODATO NOS 01 DE2013, 01 DE 2015 Y 01 DE 2016”, LA ACCIÓN CORRECTIVA “PUNTO DE CONTROL PARA PÚBLICACIONES” A PESAR DE QUE FUE CUMPLIDA, ÉSTA NO FUE EFECTIVA, EN RAZÓN QUE SE SIGUE PRESENTADO DICHA SITUACIÓN CON OTROS CONTRATOS. | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
119 | 2021 | 3.3.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO NO HAN SIDO INCORPORADOS AL INVENTARIO FÍSICO, LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REGISTRADOS EN LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO, GENERANDO INCERTIDUMBRE EN EL SALDO REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR VALOR DE $5.720.875.723. | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA (SEGUIMIENTO AUD REGULARIDAD 2022) | CONTABILIDAD
119 | 2021 | 3.3.2.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR ERRORES EN CIFRAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EN EL INVENTARIO FÍSICO, CON RESPECTO A LOS SALDOS DE LOS LIBROS CONTABLES | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA (SEGUIMIENTO AUD REGULARIDAD 2022) | CONTABILIDAD-DESPACHO
119 | 2021 | 3.3.2.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, NO CONTIENEN LA INFORMACIÓN RELEVANTE Y NECESARIA DEL PERIODO EVALUADO NI CUMPLEN CON LA ESTRUCTURA REQUERIDA | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTABILIDAD
119 | 2021 | 3.3.2.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO PRESENTAR ADECUADAMENTE EL INFORME CONTABLE, AL PRODUCIRSE EL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL FDL, EN LA VIGENCIA 2020. | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Acción Correctiva | ABIERTA (SEGUIMIENTO AUD REGULARIDAD 2022) | CALIDAD-CONTABILIDAD-SISTEMAS
128 | 2021 | 3.3.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE NO SE EVIDENCIARON LAS PÓLIZAS DE SEGUROS MODIFICADAS, DE ACUERDO CON LA ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 150 DE 2018, NI SOPORTE DE SU APROBACIÓN. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
128 | 2021 | 3.3.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE NO SE EVIDENCIARON LAS PÓLIZAS DE SEGUROS MODIFICADAS, DE ACUERDO CON LA ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 150 DE 2018, NI SOPORTE DE SU APROBACIÓN. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | ARCHIVO
128 | 2021 | 3.3.10 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO – POR NO REPORTE A TRAVÉS DEL SECOP II CIN 119-2019 SE SUSCRIBIERON 2 ADICIONES: LA NO. 1 POR $470.861.729 Y LA NO. 2 POR $179.125.690, SIN EMBARGO, ESTOS DOCUMENTOS NO FUERON PUBLICADOS EN SECOP II; TAMPOCO LOS INFORMES NOS 10-11-Y 12, PERO SÍ LOS NOS 13 Y 14, FALTA PUBLICACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO EN SECOP. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
128 | 2021 | 3.3.10 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO – POR NO REPORTE A TRAVÉS DEL SECOP II CIN 119-2019 SE SUSCRIBIERON 2 ADICIONES: LA NO. 1 POR $470.861.729 Y LA NO. 2 POR $179.125.690, SIN EMBARGO, ESTOS DOCUMENTOS NO FUERON PUBLICADOS EN SECOP II; TAMPOCO LOS INFORMES NOS 10-11-Y 12, PERO SÍ LOS NOS 13 Y 14, FALTA PUBLICACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO EN SECOP. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
128 | 2021 | 3.3.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CUANTO LA ENTIDAD NO REALIZÓ LA RETENCIÓN EN GARANTÍA, ESTIPULADA EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 150 DE 2018. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA-CONTABILIDAD
128 | 2021 | 3.3.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INEXACTITUDES EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 150 DE 2018, SE OBSERVÓ EN EL NUMERAL 4. POLIZAS DE ESTABILIDAD, QUE SE PRESENTA UN CUADRO DONDE SE RELACIONA EL ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS, EL CUAL PRESENTA INEXACTITUDES RELACIONADAS CON LAS VIGENCIAS, DADO QUE LAS FECHAS NO CONCUERDAN | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA
128 | 2021 | 3.3.3 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INEXACTITUDES EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 150 DE 2018, SE OBSERVÓ EN EL NUMERAL 4. POLIZAS DE ESTABILIDAD, QUE SE PRESENTA UN CUADRO DONDE SE RELACIONA EL ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS, EL CUAL PRESENTA INEXACTITUDES RELACIONADAS CON LAS VIGENCIAS, DADO QUE LAS FECHAS NO CONCUERDAN | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA-CONTRATACION
128 | 2021 | 3.3.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INADECUADA SUPERVISIÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS, EN EL CONTRATO 150 DE 2018.REALIZADA LA VISITA TÉCNICA, A LOS TRAMOS VIALES OBJETO DEL CONTRATO, SE EVIDENCIARON DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA PLACA HUELLA DEL SECTOR DE NAZARETH, DESPRENDIMIENTO DE LA BANCA EN EL SECTOR ANIMAS BAJAS Y EL TABACO E IRREGULARIDADES EN LAS OBRAS DE DRENAJE Y CUNETAS EN LA VÍA VEGAS – CHORRERAS. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA
128 | 2021 | 3.3.5 | 1 | HALLAZGO DDMINISTRATIVO, PORQUE EN LA PÓLIZA DE SEGURO, DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 165 DE 2018, NO FUERON AJUSTADAS LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS NI CUENTAN CON LA APROBACIÓN POR PARTE DEL FDLS | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | CONTRATACION
128 | 2021 | 3.3.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO - POR DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, CONTRATOS 094 Y CIN 119 DE 2019. EXISTEN DOCUMENTOS QUE NO ESTÁN CRONOLÓGICAMENTE ARCHIVADOS, NI CON LA DEBIDA SECUENCIA, ALGUNOS SIN FIRMAS, EXISTE DUPLICIDAD DE DOCUMENTOS. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA-ARCHIVO
128 | 2021 | 3.3.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN EL CONTRATO COP 094 DE 2019, COMO SE LEE EN EL RESPECTIVO INFORME | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción preventiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA
128 | 2021 | 3.3.7 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN EL CONTRATO COP 094 DE 2019, COMO SE LEE EN EL RESPECTIVO INFORME | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción preventiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA
128 | 2021 | 3.3.8 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN LA ADICIÓN DEL CONTRATO COP 094 DE 2019. SE PRESENTAN POR DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SON RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES, GENERA CONFUSIÓN Y PUEDE INDUCIR A ERRORES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN. VER INFORME. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción preventiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA
128 | 2021 | 3.3.8 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN LA ADICIÓN DEL CONTRATO COP 094 DE 2019. SE PRESENTAN POR DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SON RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES, GENERA CONFUSIÓN Y PUEDE INDUCIR A ERRORES A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN. VER INFORME. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción preventiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA
128 | 2021 | 3.3.9 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR MAYOR VALOR PAGADO EN EL FRENTE DE OBRA ANIMAS ALTAS OBJETO DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 094 DE 2019 POR VALOR DE $436.185.730,03 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción preventiva | ABIERTA | INFRAESTRUCTURA
172 | 2020 | 3.3.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL CONTRATO 169 DE 2018 XXXX | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA (SEGUIMIENTO AUD REGULARIDAD 2022) | CONTRATACION
172 | 2020 | 3.3.1 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL CONTRATO 169 DE 2018 XXXX | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA (SEGUIMIENTO AUD REGULARIDAD 2022) | CONTRATACION
172 | 2020 | 3.3.2 | 3 | CONTRRO CPS 230-20) (SDG CPS 005-20) PUBLICADO EN SECOP I, LA PÓLIZA DE EMPLEO DE EMERGENCIA, ACTA DE APROBACIÓN DEL 25-09-20, PÓLIZA DE EMPLEO DE EMERGENCIA SGPL-11641903-1 Y LA APROBACIÓN DEL 6-10-20 FUERON PUBLICADAS EN SECOP I HASTA EL 17-11-20 (24 DÍAS HÁBILES DESPUÉS). EN LA MINUTA FALTAN LAS PÁGINAS 2 Y 3 EN EL FORMATO PDF Y LA PUBLICADA SECOP I. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA (SEGUIMIENTO AUD REGULARIDAD 2022) | CONTRATACION
172 | 2020 | 3.3.3 | 4 | FDLS NO ENVIÓ EL CPS -230-20 (SDG 005-20) JUNTO CON EL EXPEDIENTE CONTENTIVO DE LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE LA ACTUACIÓN DE MANERA INMEDIATA. EL CONTRATO SE CELEBRÓ EL 24-09-20 SE PERFECCIONÓ EL 6 10-20. SEGÚN RADICADO 2-2020-16398 DEL 13-10-20 SE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN DEL CPS FDLS- 230-20 (SDG CPS 005 DE 2020), FUE RESPONDIDA EL DÍA 30-10/20 (10 DÍAS HABILES DESPUÉS DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD Y 17 DÍAS DE SU PERFECCIONAMIENTO INCUMPLIENDO EL ART 43 LEY 80 DE 1993. | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Acción Correctiva | ABIERTA (SEGUIMIENTO AUD REGULARIDAD 2022) | CALIDAD