## Hoja1
Número de plan | 6
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, la Alcaldía Local de Sumapaz no ejecutó la totalidad de actividades y metas propuestas en el Plan de Acción para la vigencia evaluada, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 21 numeral 2, literal b. | Auditorías externas ambientales | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierta con seguimiento | 100% | Reformular para la vigencia 2018 un plan de acción aterrizado a la realidad y dinamica de la ALS | 1 Plan de Accion Formulado en la vigencia 2018 | (Plan de accion formulado/ plan de accion propuesto) * 100 | 2018-07-10 | 2018-07-31 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 100 | Cumplida
2 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, la Alcaldía Local de Sumapaz no garantizó la compresión de la Política Ambiental, conforme a lo establecido en Resolución 242 de 2014 artículo 10 y la NTD-SIG 001:2011, numeral 4.1, literal K. | Auditorías externas ambientales | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierta con seguimiento | 100% | Realizar un (1) cuestionario virtual a funcionarios y contratistas de la sede administrativa de la Alcaldía Local de Sumapaz. | 1 cuestionario virtual | (# de cuestionarios propuestos / # de cuestionarios realizados) * 100 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 100 | Cumplida
3 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, la Alcaldía Local de Sumapaz no realizó el reemplazo de la totalidad de equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo en sus instalaciones, Conforme al Decreto 3102 de 1997, artículos 6 y 7, y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 1. | Auditorías externas ambientales | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierta con seguimiento | 100% | Realizar la compra e instalación de dos (2) llaves ahorradoras (Lavadero parqueadero y Lavamanos Bodega). | (2) llaves ahorradoras instaldas. | (# accesorios instalados de bajo consumo de agua / # de accesorios de bajo consumo de agua propuestos ) * 100 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 100 | Cumplida
4 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, la Alcaldía Local de Sumapaz no cuenta con una línea base que permita garantizar un adecuado análisis y medición del indicador correspondiente a la meta del Programa Gestión Integral de Residuos, programada para ejecutar durante el cuatrienio, conforme a lo establecido por la autoridad ambiental. | Auditorías externas ambientales | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierta con seguimiento | 100% | Levantar linea base de las vigencias 2017 y 2018 en lo relacionado a Gestión Integral de Residuos | Levantamiento de una linea base de 2 años (Vigencia 2017 - 2018) | (# de vigencias documentadas/ # de Vigencias propuestas)*100 | 2018-08-01 | 2019-07-26 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 100 | Cumplida
5 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, la Alcaldía Local de Sumapaz no realizó la totalidad de comités PIGA programados, conforme a lo establecido en el Decreto 165 de 2015, artículo 13. | Auditorías externas ambientales | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierta con seguimiento | 100% | Realizar seis (6) comites para la vigencia 2018 según lo establecido en el Documento PIGA de la Alcaldía Local de Sumapaz. | realizar 6 comites para la vigencia 2018 | (# de comites propuestos para la vigencia 2018 / # de comité realizados durante la vigencia 2018) * 100 | 2018-08-01 | 2019-02-15 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%