## Hoja1
Número de plan | 180
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | CONTRATACION DE FIRMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIO Y AVALUO TÉCNICO | CUMPLIR CON LA VERIFICACION DE INVENTARIO Y AVALUO TÉCNICO | CONTRATACION DE FIRMA PARA TOMA FISICA DE INVENTARIO | 2021-01-15 | 2021-11-15 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Hallazgo 5.1: Aplicación de las Instrucciones para la toma y/o verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) – levantamiento de información de bienes
Con base en la necesidad documentada mediante acta de Comité de Inventarios del día 27 de septiembre de 2019, en la que se evidencia la necesidad que tiene la Alcaldía Local de la contratación de personal experto para la medición de la vida útil, el deterioro de los bienes y el valor residual (en los casos que corresponda):
“[…] es importante contratar la toma física de inventarios, incluyendo la determinación de la vida útil con una firma experta, toda vez que requiere la aplicación de unos criterios técnicos que permitan determinar de manera veraz la vida útil de la propiedad, planta y equipo de la entidad.
[…] es importante realizar el proceso de avalúo de los bienes que superan los 33SMLV [sic], de tal forma que la actualización de la información contable de la entidad se realice de manera correcta.
[…] ya la oficina de almacén realizó los estudios previos para atender la necesidad planteada y [se tenía el valor de la contratación con base en estudio de mercado], por lo tanto, solicita se informe bajo que rubro se va a adelantar el proceso”.
Y, con base en la consulta realizada por esta auditoría en el SECOP II para verificar si se había adelantado el proceso contractual para la toma física de inventarios, en el período 01 de octubre de 2019 al 31 de agosto de 2020 y no encontrar evidencias del mismo. Además, de la falta de evidencias respecto al cronograma que se siguió internamente en la Alcaldía Local, para adelantar la toma física de inventario para la vigencia 2019, se genera incertidumbre respecto al cumplimiento de las siguientes políticas de operación, de las Instrucciones para la toma y/o verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002):
“5. La toma física y/o verificación de inventarios se debe realizar por lo menos una vez al año, así mismo se debe clasificar los bienes y la vida útil, el método de depreciación y el índice de deterioro una vez al año.
6. Mensualmente se realizará una verificación física de los bienes, de manera aleatoria por categorías de elementos, ubicados en la bodega de almacén. De igual manera, se escogerán aleatoriamente mínimo a 10 funcionarios de nivel central y alcaldías locales con bienes en servicio, para verificar que el inventario que tiene a cargo corresponda con lo registrado en el aplicativo SI-Capital. Una vez confrontada la información del reporte de inventario con respecto a la verificación física, los resultados se registran en el acta de visita para la verificación y/o toma física de inventario de bienes GCO–GCI–F035 y se presentarán en el comité institucional de gestión y desempeño o el que haga sus veces”.
La falta de actualización de la información relacionada con la vida útil, el método de depreciación, el índice de deterioro o el valor residual (en los casos que aplique) una vez al año, hace que la Alcaldía Local no cuente con información confiable y verídica del estado actualizado de los bienes y que la información existente se refleje tal como está en los estados financieros, afectando su confiabilidad y representación fiel.
2 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | SOCIALIZAR INSTRUCTIVO GCO-GCI-IN002 INSTRUCTIVO PARA LA TOMA O VERIFICACIÓN FISICA Y ACTUALIZACION DE REGISTRO DE LOS BIENES DE LA SDG | APLICAR INSTRUCTIVO GCO-GCI-IN002 | (#SOCIALIZACIONES POR INSTRUCTIVO GCO-GCI-IN002/# DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS POR INSTRUCTIVO GCO-GCI-IN002) | 2021-01-15 | 2021-11-15 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Hallazgo 5.2: Aplicación de las Instrucciones para la toma y/o verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) – Control administrativo de los bienes
Durante apertura de auditoria el pasado 02 de octubre de 2020, se le solicitó a la Alcaldía Local informar respecto a las gestiones administrativas realizadas en torno a los bienes a nombre de Rosa María Mendoza De Los Reyes, los cuales se encontraron en inventario histórico, extraído de SAI/SAE, con corte a 31 de agosto de 2020, clasificados en baja y en estado bueno y nuevo, cuyo número ascendía a 221 bienes y su valor consolidado estaba en $1.031’628.917. En respuesta la Alcaldía Local informó que, de la relación de bienes mencionada, habría presentado ante Comité de Inventarios 001 de 2020, 11 bienes por valor en libros de $83.395.171. Por lo anterior se genera incertidumbre respecto a la aplicación de la siguiente política de operación, de las Instrucciones para la toma y/o verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002):
“9. Adicional a la toma física, se mecanismos para el control administrativo de los bienes como: el seguimiento a la relación de bienes individualizados, la información detallada de la ubicación de los bienes, el estado de los mismos que reposa en los sistemas de información, la realización de muestras aleatorias, la verificación de forma periódica, entre otras con el fin de mantener actualizadas las cantidades que componen su relación de bienes y el control de los mismos, detallando los que se encuentran en servicio, los que se encuentran en bodega, los entregados y recibidos en comodato”.
Mediante la aplicación del control administrativo mencionado en esta política se pueden identificar de manera oportuna los bienes que por sus características efectivamente estarían disponibles para el proceso de baja, o verificar aquellos que por sus características pueden continuar en servicio y deben ser reasignados, o que prestan un servicio pero que deben ir a la bodega mientras son reasignados a un responsable.
La falta de control sobre el estado actualizado de los bienes puede genera las condiciones propicias para la materialización de riesgos asociados a la gestión de los bienes que se entregan al servicio, o se mantienen en bodega o que se registran para la baja, sin que sobre ellos se apliquen acciones preventivas, o acciones correctivas o de mejora efectivas.
3 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | CAPACITACION DIRECTIVA 003 DE 2013 | PERSONAL CAPACITADO EN DIRECTIVA 003 DE 2013 | (#CAPACITACIONES REALIZADAS POR DIRECTIVA 003/##CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR DIRECTIVA 003) | 2021-01-15 | 2021-11-15 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Hallazgo 5.3: Cumplimiento de los lineamientos de gestión de bienes establecidos en la Directiva 003 de 2013
Mediante radicado 20201500268733 del día 18 de septiembre de 2020 la Oficina de Control Interno solicitó las evidencias de entrenamiento o reunión, que permitieran establecer la realización de jornadas de sensibilización, entre el 01 de octubre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, respecto al uso, custodia y salvaguarda de los bienes del ente en respuesta, la Alcaldía Local remitió cuatro documentos que soportan la autorización de salida y entrega de un equipo (para trabajo en casa) y dos presentaciones realizadas al personal (en direccionamiento estratégico, gestión ambiental y Modelo Institucional de Planeación y Gestión) sin que estos soportes den cuenta de la sensibilización en torno al tema específico mencionado. También, mediante correo electrónico institucional del 25 de septiembre de 2020 argumenta:
“teniendo en cuenta la situación de emergencia social, ambiental y sanitaria, no fue posible realizar en el año 2020 una capacitación de manera presencial para la socialización de la Directiva 003 de 2013, sin embargo se plantea realizar una pieza comunicativa con el apoyo del área de prensa para socializar el contenido de la Directiva con los Servidores Públicos de la Alcaldía Local de Sumapaz, pero para el logro de esta sensibilización, cada vez que se requiere realizar algún movimiento de equipos se le hace firmar formato de recibido o se remite con comunicación dirigida a la seguridad encargada como consta en los siguientes documentos en pdf:
9- Autorización salida equipo 1
9- Autorización salida equipo
9- Firma de recibido de equipos 1
9- Firma de recibido de equipos”. (Subrayado fuera del texto)
Lo anterior, genera incertidumbre en el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 1.2 Frente a la pérdida de bienes, contenidos en la Directiva 003 de 2013, que indica que se debe Diseñar y aplicar una estrategia de capacitación en la cual se haga especial énfasis en esta temática.
La falta de entrenamiento al personal de la Alcaldía Local en temas uso, custodia y salvaguarda de los bienes del ente, facilita las condiciones para la materialización de riesgos asociados a la pérdida, hurto, deterioro o uso inadecuado de los activos del ente.
4 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | SOCIALIZAR A FUNCIONARIOS PROCEDIMIENTOS GDI-GPD-IN007 INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACION, MANEJO Y ARCHIVO DE EXPDIENTE UNICO Y DEL PROCEDIMIENTO GDO-GPD-P010 PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA, PRESTAMO Y DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN ARCHIVO LOAL. | CAPACITACION PROCEDIMIENTOS GESTION DOCUMENTAL | (# CAPACITACIONES REALIZADAS PROCEDIMIENTOS GD/#CAPACITACIONES PROGRAMADAS PROCEDIMIENTOS GD) | 2021-01-15 | 2021-11-30 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Hallazgo 5.4: Cumplimiento de los lineamientos de gestión documental establecidos en la Directiva 003 de 2013
Mediante radicado 20201500268733 del día 18 de septiembre de 2020 la Oficina de Control Interno solicitó las evidencias de entrenamiento o reunión, que permitieran establecer la realización de jornadas de sensibilización, entre el 01 de octubre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, respecto al manejo, custodia, conservación, administración, protección, recibo y entrega de la documentación generada en cada área de gestión en respuesta, la Alcaldía Local remitió la evidencia de una inducción realizada solo al personal de archivo respecto al tema específico de los expedientes contractuales, por lo que no cumple con lo especificado en la Directiva 003 de 2013 en cuanto a entrenamiento o sensibilización al personal del ente en torno al manejo documental general. Además, mediante correo electrónico institucional del 25 de septiembre de 2020, la Alcaldía remitió el siguiente argumento:
“teniendo en cuenta la situación de emergencia social, ambiental y sanitaria, no fue posible realizar en el año 2020 una capacitación de manera presencial para la socialización de la Directiva 003 de 2013, sin embargo se plantea realizar una pieza comunicativa con el apoyo del área de prensa para socializar el contenido de la Directiva con los Servidores Públicos de la Alcaldía Local de Sumapaz, pero para el logro de esta sensibilización, cada vez que se requiere realizar algún movimiento de equipos se le hace firmar formato de recibido o se remite con comunicación dirigida a la seguridad encargada como consta en los siguientes documentos en pdf:
9- Autorización salida equipo 1
9- Autorización salida equipo
9- Firma de recibido de equipos 1
9- Firma de recibido de equipos”.
“Por información relacionada con GESTION DOCUMENTAL y TALENTO HUMANO FORMATO DE ENTRENAMIENTO. Se informa del proceso GD este se encuentra en adecuación por traslado a territorio, por inducciones estas se han realizado de acuerdo a evidencia teams y los registros se encuentran en firma por parte de cada uno de los funcionarios”.
Lo anterior, genera incertidumbre en el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 1.2 Frente a la pérdida de documentos, contenidos en la Directiva 003 de 2013, que indica que se debe Diseñar y aplicar una estrategia de capacitación en la cual se haga especial énfasis en esta temática [mitigación de riesgos asociados a la pérdida de documentos, por deterioro, destrucción parcial o total, o por sustracción indebida].
La falta de entrenamiento al personal de la Alcaldía Local en temas de manejo, custodia, conservación, administración, protección, recibo y entrega de la documentación generada en cada área de gestión, facilita las condiciones para la materialización de riesgos asociados a la pérdida de documentos, por deterioro, destrucción parcial o total, o por sustracción indebida.
5 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | ACTUALIZAR INVENTARIOS COMODATOS | ACTUALIZACIÓN DE BIENES COMODATOS | (NUMERO DE BIENES COMODATOS ACTUALIZADOS POR INVENTARIO /NUMERO TOTAL DE COMODATOS) | 2021-01-15 | 2021-10-29 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Oportunidad de mejora 6.1: Seguimiento y control de bienes entregados en comodato
Durante apertura de auditoria, el pasado 02 de octubre de 2020, se solicitó información de las gestiones administrativas relacionadas con los bienes entregados en comodato, que se encontraron reportados en el inventario histórico de la Alcaldía Local, en el aplicativo SAI/SAE, con corte a 31 de agosto de 2020, asignados a 15 comodatarios, por valor total consolidado de $555.685.380, correspondiente a 371 bienes respecto de los cuales la Alcaldía Local remitió el Formato base de datos Inventario Único de Contratos de Comodato (GCO-GCI-F135) en la que reporta 17 comodatos con 138 bienes entregados, por valor consolidado de $508.503.904 sin remitir soportes documentales de las gestiones administrativas respecto a estos bienes que permitieran establecer las explicaciones correspondientes en torno a estas diferencias.
Además, se evidenció mediante acta de Comité de Inventarios del día 27 de septiembre de 2019, que:
“[…] es importante que la oficina de contratación realice un proceso de acompañamiento y verificación de los Contratos de Comodato, toda vez estos contratos [sic] se han elaborado desde la oficina de almacén, sin embargo, al ser un contrato es importante que este sea elaborado y revisado por un abogado. En tanto, […] al terminar el proceso de contratación de la toma física del inventario, es el momento indicado para que se actualicen y revisen los comodatos de la entidad”.
Lo anterior indica que se requiere mejorar la correcta aplicación de las actividades establecidas en las Instrucciones para la entrega de Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato (GCO-GCI-IN031) en lo correspondiente a las competencias, alcances y funciones del personal que se desempeña tanto en el área de gestión contractual como en el área de almacén, lo cual genera las condiciones propicias para la materialización de riesgos asociados al manejo y custodia de los bienes entregados en comodato, sin que sobre ellos se apliquen acciones preventivas, o acciones correctivas o de mejora efectivas.
6 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | INCLUIR EN LA PROXIMA FORMULACION OBLIGACION POR CUSTODIA DE BIENES Y RESPONSABILIDAD EN LA PERDIDA DE ELEMENTOS | INCLUIR OBLIGACION CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EN PERDIDA DE ELEMENTOS | INCLUIR EN EP OBLIGACION POR CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EN PERDIDA DE BIENES Y ELEMENTOS | 2021-01-15 | 2021-12-15 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Oportunidad de mejora 6.2: Obligaciones relacionadas con el tema contractual de la custodia de bienes – Directiva 003 de 2013
Durante la ejecución de la auditoría se verificaron las obligaciones contractuales a cargo de la empresa Seguridad Las Américas Ltda., mediante el aplicativo SECOP II, en el marco de los lineamientos establecidos en la Directiva 003 de 2013, respecto a la custodia de los bienes y se identificó que en el contrato de prestación de servicios CPS-2016-2020 solo se estableció una obligación contractual, la cual es general y no establece las responsabilidades especificas del contratista en caso de un siniestro, pérdida, hurto, daño o manipulación malintencionada de los bienes muebles o inmuebles de la Alcaldía Local, cuando estos estén en la vigilancia de la empresa contratada. (ver radicado 20201500326693 del 05-11-2020).
En este sentido, se considera que el contenido contractual relacionado con las responsabilidades de la empresa de vigilancia frente a los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Local deberá verificar los lineamientos establecidos en la Directiva 003 de 2013, específicamente:
“1. Frente a la pérdida de elementos y documentos
1.1. Frente a la pérdida de elementos:
[…]
Verificar que en los contratos de vigilancia que se suscriban queden claramente detalladas las obligaciones relacionadas con la custodia de bienes y las responsabilidades del contratista estableciendo su rigurosa aplicación en caso de pérdida de elementos”.
7 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | INDUCCION GENERAL Y ENTRENAMIENTO A PUESTO DE TRABAJO POR PARTE DE LIDERES DE PROCESOS | ENTRENAMIENTO PUESTO DE TRABAJO | (NUMERO DE PERSONAL CON ENTRENAMIENTO DE TRABAJO/ NUMERO TOTAL DE PERSONAL VINCULADO POR PLANTA Y CPS AL FLD) | 2021-01-15 | 2021-08-30 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Oportunidad de mejora 6.3: Aplicación de los lineamientos establecidos en las Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo (GCO-GTH-IN011)
Mediante radicado 20201500268733 del día 18 de septiembre de 2020 la Oficina de Control Interno solicitó las evidencias relacionadas con el cumplimiento de las Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo (GCO-GTH-IN011), a través del diligenciamiento del Formato de acta de reintegro de elementos devolutivos (GCO-GCI-F109), y el Formato Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), y la correspondiente entrega de esta información a Dirección de Gestión del Talento Humano sin embargo, las evidencias solicitadas, generando incertidumbre en el cumplimiento de estos lineamientos.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, el objetivo de las Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo(GCO-GTH-IN011) es:
“Estandarizar las actividades requeridas en la formalización de la entrega del puesto de trabajo del servidor público de planta de la SDG, que se encuentre en cualquier situación administrativa que implique la separación temporal o definitiva del cargo que ostenta, así como para el servidor que ha sido reubicado o trasladado con el fin de evitar que se afecte la ejecución de los procesos y la prestación del servicio a nivel institucional, garantizando la entrega oportuna y clara de los aspectos relacionados con la gestión del área donde desempeña las funciones encomendadas con la plena observancia de las normas y condiciones legales para ello establecidas”.
Asimismo, la Directiva 003 de 2013 indica que:
“Se reitera que, ante la evidencia clara de que los servidores públicos desconocen la normatividad que regula su actividad (en especial sus manuales de funciones y de procesos y procedimientos), la estrategia que se adopte debe incluir un fuerte componente de capacitación y socialización al respecto. Una forma de hacer conocer estas reglas es a través de la creación o utilización del formato Ubicación y Entrenamiento del Servidor en el Puesto de Trabajo , documento en el cual se explican, de manera clara y sucinta, las funciones que deben cumplir los funcionarios”.
La falta de documentación del proceso de entrega de puesto de trabajo hace que se afecte la ejecución de los procesos y la prestación del servicio a nivel institucional, en detrimento de garantizar la entrega oportuna y clara de los aspectos relacionados con la gestión del área donde el funcionario que entrega el cargo desempeñaba las funciones encomendadas
8 | Radicado 20201500326693 del 05-11-2020 | Auditorías internas de gestion | Sumapaz | Gestión corporativa local | Alcalde Sumapaz / Alcalde(sa) Local | GLORIA ESPERANZA PIRAJON TEJEDOR / Contratista | Abierto | 0% | Realizar proceso de contratación para verificación de inventario y el avalúo técnico de los bienes que así lo requieran | verificación y actualización de inventarios de avaluó | REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE AVALUO | 2021-01-11 | 2021-12-15 | GLORIA ESPERANZA / PIRAJON TEJEDOR | 0 | En revisión del líder de proceso
Oportunidad de mejora 6.4: Aplicación de los lineamientos establecidos en las Instrucciones para el entrenamiento de puesto de trabajo (GCO-GTH-IN004)
Mediante radicado 20201500268733 del día 18 de septiembre de 2020 la Oficina de Control Interno solicitó las evidencias relacionadas con el cumplimiento de las Instrucciones para el entrenamiento en puesto de trabajo (GCO-GTH-IN004), a través del diligenciamiento del Formato entrenamiento puesto de trabajo (GCO-GTH-F029), y la correspondiente entrega de esta información a Dirección de Gestión del Talento Humano, aunque la Alcaldía Local remitió dos presentaciones relacionadas con temas de planeación estratégica, gestión ambiental y Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en estas no se evidencian los temas específicos relacionados con las responsabilidades y las funciones a desempeñar por parte del personal. Además, mediante correo electrónico institucional del 25 de septiembre de 2020, la Alcaldía remitió el siguiente argumento:
“Por información relacionada con GESTION DOCUMENTAL y TALENTO HUMANO FORMATO DE ENTRENAMIENTO. Se informa del proceso GD este se encuentra en adecuación por traslado a territorio, por inducciones estas se han realizado de acuerdo a evidencia teams y los registros se encuentran en firma por parte de cada uno de los funcionarios”.
Aunque se recibieron los enlaces de las jornadas de trabajo en Teams, estos enlaces no contenían la evidencia de los temas tratados durante los encuentros virtuales y no se recibieron los registros firmados como se indica en el correo electrónico.
Lo anterior, generando incertidumbre en el cumplimiento de estos lineamientos, teniendo en cuenta que, el propósito de las Instrucciones para el entrenamiento en puesto de trabajo (GCO-GTH-IN004) es:
“Proporcionar un entrenamiento inicial en el puesto de trabajo al servidor, servidora o contratista a través de una presentación y acompañamiento presencial, a fin de generar sentido de pertenencia e incorporación con su grupo de trabajo, facilitando su desempeño de forma autónoma y eficiente”.
Asimismo, la Directiva 003 de 2013 indica que:
“Se reitera que, ante la evidencia clara de que los servidores públicos desconocen la normatividad que regula su actividad (en especial sus manuales de funciones y de procesos y procedimientos), la estrategia que se adopte debe incluir un fuerte componente de capacitación y socialización al respecto. Una forma de hacer conocer estas reglas es a través de la creación o utilización del formato Ubicación y Entrenamiento del Servidor en el Puesto de Trabajo , documento en el cual se explican, de manera clara y sucinta, las funciones que deben cumplir los funcionarios”.
La falta de documentación del proceso de entrenamiento en puesto de trabajo hace que el personal que se vincula a las funciones encomendadas se le dificulte su desempeño de forma autónoma y eficiente, y que esto a su vez tenga implicaciones sobre la ejecución de los procesos y la prestación del servicio a nivel institucional.
Avance del plan | 0%