## Forma de pago
FORMA DE PAGO CCO-179-2019 | 1170719994
| CONTRACTUAL |  |  | EJECUTADO
| % Pago | % Cumplimiento actividades | Valor a pagar | % Cumplimiento actividades | Valor a pagar (reconocer)
Acta parcial 01: se pagará el equivalente al 30% del valor del contrato, a la entrega de los siguientes productos, previa aprobación del supervisor y/o interventoria: | 30% | 100% | 351215998.2 | 20% | 70243199.64
· Normas y titulos, recopilación y analisis de la información, diagnostico. |  | 100% |  | 100%
· Estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio). |  | 100% |  | 0%
· Estudio topografico. |  | 100% |  | 0%
· Diseño arquitectonico y urbanistico. |  | 100% |  | 0%
· Planos arquitectonicos nivel de anteproyecto aprobado por parte del supervisor y por parte de lainterventoria. |  | 100% |  | 0%
Acta parcial 02: se pagará el equivalente al 40% del valor del contrato, a la entrega en debida forma de los siguientes productos del proyecto, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el anezo técnico, previa aprobación de la interventoría y/o supervisor: | 40% | 100% | 468287997.6 | 0% | 0
· Diseño arquitectonico y urbanistico definitivo con detalles constructivos. |  | 100% |  | 0%
· Diseño cartillas de ventaneria y muebles, cartilla de puertas, planos de acabados internos. |  | 100% |  | 0%
· Renders del proyecto. |  | 100% |  | 0%
· Diseño estructural y de elementos no estructurales. |  | 100% |  | 0%
· Diseño cálculo redes interna y externared de media y baja tensión y apantallamiento. |  | 100% |  | 0%
· Diseño y cálculo del sistema de cableado estructurado voz y datos y subsistemas tecnológicos. |  | 100% |  | 0%
· Diseño y cálculo del sistema de ventilación natural y/o mecánica y/o climatización. |  | 100% |  | 0%
· Presupuesto, programación, cantidades de obra y especificaciones técnicas. |  | 100% |  | 0%
Acta parcial 03: se pagará el equivalente al 20% a la entrega de todos los productos finales a entera satisfacción aprobada por la interventoria y/o supervisor, recibo a totalidad de los estudios y diseños (totalidad de planos y memoras de cálculo solicitados en el pliego, en medio magnético y fisico (tres juesgos de planos) por parte de la interventoria, y el fondo de desarrollo local de Sumapaz b. Documento suscrito por el personal, en el que manifieste que el consultor le cancelo sus salarios y prestaciones sociales y se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. | 20% | 100% | 234143998.8 | 0% | 0
Pago contra liquidación (10%): se realizará el pago al finalizar el contrato y contra informe de liquidación. | 10% | 100% | 117071999.4 | 0% | 0

## Oferta economica.
OBJETO DE LA LICITACIÓN: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN O CORREGIMIENTO DE BETANIA – LOCALIDAD DE SUMAPAZ – DISTRITO CAPITAL.
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO): | 1170719994
DURACION (meses): | 8 |  |  | INVESTIGACIÓN RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | APROBACIONES
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCION | CANTIDAD | CATEGORIA / UNID | Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA / VR. UNIT | Mes 1,5 | Mes 1,5-6 |  | Mes 7-8 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA RECOPILAC | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA EYD | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA APROBAC
|  |  |  | 1.5 | 4.5 |  | 2
DIRECTOR/COORDINACIÓN
Director de Consultoria | 1 | 4 | 7000550 | 0.5 | 0.5 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.28 | 11970941 | 35912822 | 25538006
Coordinador de la Consultoria | 1 | 6 | 7000530 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.28 | 23941813 | 71825438 | 31922417
ARQUITECTURA Y/O URBANISMO
Arquitecto Diseño Arquitectonico/Urbanismo | 1 | 4 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.28 | 10260855 | 30782565 | 13681140
Arquitecto o abogado Urbanista, estudio de norma | 1 | 4 | 6000500 | 0.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.28 | 10260855 | 12313026 | 5472456
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero especialista en Estructuras | 1 | 4 | 7000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.28 | 11970855 | 35912565 | 9576684
REDES ELECTRICAS
Ingeniero de Diseño de Redes Eléctricas, (Normal, regulada, TV, voz y datos) | 1 | 5 | 5500000 | 0.25 | 0.4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 22572000 | 6270000
REDES CONTRA INCENDIO
Especialista en Redes contraincendio | 1 | 5 | 5500000 | 0.25 | 0.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 4702500 | 16929000 | 7524000
REDES HIDROSANITARIAS
Especialista en redes Hidrosanitarias | 1 | 4 | 5500000 | 0.25 | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 16929000 | 6270000
REDES SECAS
Especialista en redes electrica, gas, telefono, fibra op | 1 | 4 | 5500000 | 0.25 | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 16929000 | 6270000
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos ) | 1 | 4 | 5500000 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 0 | 16929000 | 7524000
GESTION AMBIENTAL
Especialista Ambiental | 1 | 6 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.28 | 10260855 | 30782565 | 10944912
Especialista SST | 1 | 6 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.28 | 10260855 | 30782565 | 10944912
GESTION SOCIAL
Residente Social | 1 | 6 | 4000000 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.28 | 5472000 | 12312000 | 3648000
COMISION TOPOGRAFÍA
Topógrafo Inspector | 1 |  | 5000000 | 0.2 | 0.5 |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.28 | 3420000 | 25650000 | 4560000
Cadenero 2 | 2 |  | 5000000 | 0.3 | 0.25 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.42 | 10890000 | 27225000 | 9680000
Dibujante 1 | 1 |  | 3000000 | 0.25 | 0.2 |  | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 2.28 | 2565000 | 6156000 | 2052000
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Laboratorista Inspector | 1 |  | 4000000 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.28 | 0 | 12312000 | 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador | 0 |  | 2500000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0
Secretaria 1 | 1 |  | 2500000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 9075000 | 27225000 | 12100000
OTRO PERSONAL
Conductor o Motorista | 1 |  | 2500000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 9075000 | 27225000 | 12100000
SUBTOTAL 1 | [11 empty] | 148234029 | 476704546 | 186078527
IVA 19% | [11 empty] | 28164466 | 90573864 | 35354920
SUBTOTAL 1: PERSONAL INCLUIDO EL FM E IVA: | [11 empty] | 176398495 | 567278410 | 221433447
COSTOS OPERACIONALES
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA ($) | Mes 1,5 | Mes 1,5-5 |  | Mes 6 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA RECOPILAC | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA EYD | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA APROBAC
OTROS INSUMOS |  |  |  | 1.5 | 4.5 |  | 2
TARIFA MES- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios). | 1 | MES | 7000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 1.1 | 5775413 | 17326238 | 2310165
Edición de informe mensual de interventoría o consultoría, incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios por informe ( original y copia) | 1 | UN/MES | 1200500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1980825 | 5942475 | 2641100
TARIFA MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2500cc-MODELO 2012 EN ADELANTE | 1 | MES | 7000500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 11550825 | 34652475 | 15401100
TARIFA MES - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo) | 1 | MES | 5000500 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 7425743 | 0
ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar,Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH | 5 | UN/MES | 300500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1239563 | 3718688 | 1652750
TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | 1 | GLB/MS | 1200500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1980825 | 5942475 | 2641100
SUBTOTAL 2 | [11 empty] | 22527451 | 75008094 | 24646215
IVA 19% | [11 empty] | 4280216 | 14251538 | 4682781
SUBTOTAL 2: COSTOS OPERACIONALES INCLUIDO FM E IVA: | [11 empty] | 26807667 | 89259632 | 29328996
SUBTOTAL 1+2: PERSONAL+COSTOS OPERACIONALES: | [11 empty] | 170761480 | 551712640 | 210724742
IVA 19% | [11 empty] | 32444682 | 104825402 | 40037701
SUBTOTAL (1+2) PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE FM E IVA: | [11 empty] | 203206162 | 656538042 | 250762443
ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [13 empty] | 0
IVA 19% | [13 empty] | 0
SUBTOTAL 3.ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO INCLUYE IVA | [13 empty] | 0
VR. BASICO PARA AJUTES PERSONAL COSTOS OPERACIONALES Y ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [13 empty] | 7037669
IVA 19% | [13 empty] | 1337157
SUBTOTAL 4. VR. AJUSTES INCLUYE I.V.A | [13 empty] | 8374826
SUBTOTAL:
PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE AJUSTES | [13 empty] | 940236531
IVA 19% | [13 empty] | 178644942
SUBTOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) | [13 empty] | 1118881473
ACTIVIDADES A PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA($) | Mes 0,5 | Mes 1,5 | Mes 2,5 | Mes 2,5-3 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA RECOPLIAC | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA EYD | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA APROBAC
Ensayos de Laboratorio Geotecnia
PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0.0m A 10.0m |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0.0m A 10.0m |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en coluvión/aluvión |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Perforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transportePerforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transporte | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 464 |  |  | 1.1 | 4083200 | 0 | 0
HUMEDAD NATURAL | 928 | UN | 9000 |  | 1 |  |  | 928 |  |  | 1.1 | 9187200 | 0 | 0
Uso del penetrómetro dinámico de cono en aplicaciones de pavimentos a poca profundidad | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 464 |  |  | 1.1 | 4083200 | 0 | 0
Analisis granulometrico de los agregados grueso y fino | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 464 |  |  | 1.1 | 4083200 | 0 | 0
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
VELETA DE LABORATORIO |  | UN | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PENETRÓMETRO MANUAL |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de penetración estándar (SPT) |  | ML | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO) - LIMITES DE CONSISTENCIA | 928 | UN | 10000 |  | 1 |  |  | 928 |  |  | 1.1 | 10208000 | 0 | 0
Determinación de los factores de contracción de los suelos | 464 | UN | 8700 |  | 1 |  |  | 464 |  |  | 1.1 | 4440480 | 0 | 0
Consolidación lenta unidimensional de suelos |  | UN | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CONSOLIDACION DOBLE CARGA |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Consolidación rápida unidimensional de suelos |  | UN | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Compresión inconfinada en muestras de suelo |  | UN | 4000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición no consolidada no drenada, UU |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición consolidada no drenada, CU |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición consolidada drenada |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - drenado, CD |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, no consolidado - no drenado, UU |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - no drenado, CU |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 464 |  |  | 1.1 | 4083200 | 0 | 0
PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES COHESIVOS) |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE) |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CBR de suelos compactados en el laboratorio |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CBR sobre muestra inalterada | 116 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 116 |  |  | 1.1 | 1020800 | 0 | 0
PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR) |  | UN | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
LEVANTAMIENTO, CATASTRO, INSPECCION Y LAVADO DE REDES HIDROSANITARIAS. VERIFICACION, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION DE DATOS TECNICOS HIDROSANITARIOS, EN TERRENO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ENCONTRAD |  | ML | 3000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL PARA DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL - IRI - (100 M) |  | ML | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO PARA LA TOMA DE DEFLEXIONES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ESTUCT (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta). |  | Km-Car | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
EQUIPO GEORADAR GRP PARA MEDICIÓN DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta). |  | Km-Car | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Módulo resiliente de suelos y agregados |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 5 | [11 empty] | 41189280 | 0 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 7825963.2 | 0 | 0
SUBTOTAL 5: INSUMO INCLUIDO FM E IVA: | [11 empty] | 49015243.2 | 0 | 0
VR. BASICO PARA AJUTES DE PRECIOS UNITARIOS | [11 empty] | 2372503
IVA 19% | [11 empty] | 450775
SUBTOTAL 6. VR. AJUSTES INCLUYE I.V.A | [11 empty] | 2823278
SUBTOTAL:
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIO UNITARIO - INCLUYE AJUSTES | [11 empty] | 43561783
IVA 19% | [11 empty] | 8276738.2
SUBTOTAL ( 5 + 6 ) | [11 empty] | 51838521.2
VALOR TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | [11 empty] | 1170719994.2

## Evaluación 500m
OBJETO DE LA LICITACIÓN: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN O CORREGIMIENTO DE BETANIA – LOCALIDAD DE SUMAPAZ – DISTRITO CAPITAL.
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO): | 1170719994
DURACION (meses): | 8 |  |  | INVESTIGACIÓN RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | APROBACIONES
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCION | CANTIDAD | CATEGORIA / UNID | Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA / VR. UNIT | Mes 1,5 | Mes 1,5-6 |  | Mes 7-8 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA RECOPILAC | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA EYD | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA APROBAC
|  |  |  | 1.5 | 2.73 |  | 0
DIRECTOR/COORDINACIÓN
Director de Consultoria | 1 | 4 | 7000550 | 0.5 | 0.5 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.28 | 11970941 | 21787112 | 0
Coordinador de la Consultoria | 1 | 6 | 7000530 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.28 | 23941813 | 43574099 | 0
ARQUITECTURA Y/O URBANISMO
Arquitecto Diseño Arquitectonico/Urbanismo | 1 | 4 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.28 | 10260855 | 18674756 | 0
Arquitecto o abogado Urbanista, estudio de norma | 1 | 4 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.28 | 10260855 | 7469902 | 0
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero especialista en Estructuras | 1 | 4 | 7000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.28 | 11970855 | 21786956 | 0
REDES ELECTRICAS
Ingeniero de Diseño de Redes Eléctricas, (Normal, regulada, TV, voz y datos) | 1 | 5 | 5500000 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 13693680 | 0
REDES CONTRA INCENDIO
Especialista en Redes contraincendio | 1 | 5 | 5500000 | 0.25 | 0.25 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 4702500 | 10270260 | 0
REDES HIDROSANITARIAS
Especialista en redes Hidrosanitarias | 1 | 4 | 5500000 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 10270260 | 0
REDES SECAS
Especialista en redes electrica, gas, telefono, fibra op | 1 | 4 | 5500000 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 10270260 | 0
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos ) | 1 | 4 | 5500000 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 0 | 10270260 | 0
GESTION AMBIENTAL
Especialista Ambiental | 1 | 6 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.28 | 10260855 | 18674756 | 0
Especialista SST | 1 | 6 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.28 | 10260855 | 18674756 | 0
GESTION SOCIAL
Residente Social | 1 | 6 | 4000000 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.28 | 5472000 | 7469280 | 0
COMISION TOPOGRAFÍA
Topógrafo Inspector | 1 |  | 5000000 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.28 | 3420000 | 15561000 | 0
Cadenero 2 | 2 |  | 5000000 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.42 | 10890000 | 16516500 | 0
Dibujante 1 | 1 |  | 3000000 | 0.25 | 0.25 |  | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 2.28 | 2565000 | 3734640 | 0
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Laboratorista Inspector | 1 |  | 4000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.28 | 0 | 7469280 | 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador | 0 |  | 2500000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0
Secretaria 1 | 1 |  | 2500000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 9075000 | 16516500 | 0
OTRO PERSONAL
Conductor o Motorista | 1 |  | 2500000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 9075000 | 16516500 | 0
SUBTOTAL 1 | [11 empty] | 148234029 | 289200757 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 28164466 | 54948144 | 0
SUBTOTAL 1: PERSONAL INCLUIDO EL FM E IVA: | [11 empty] | 176398495 | 344148901 | 0
COSTOS OPERACIONALES
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA ($) | Mes 1,5 | Mes 1,5-5 |  | Mes 6 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA RECOPILAC | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA EYD | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA APROBAC
OTROS INSUMOS |  |  |  | 1.5 | 2.73 |  | 0
TARIFA MES- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios). | 1 | MES | 7000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
Edición de informe mensual de interventoría o consultoría, incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios por informe ( original y copia) | 1 | UN/MES | 1200500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1980825 | 3605102 | 0
TARIFA MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2500cc-MODELO 2012 EN ADELANTE | 1 | MES | 7000500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 11550825 | 21022502 | 0
TARIFA MES - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo) | 1 | MES | 5000500 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar,Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH | 5 | UN/MES | 300500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1239563 | 2256004 | 0
TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | 1 | GLB/MS | 1200500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1980825 | 3605102 | 0
SUBTOTAL 2 | [11 empty] | 16752038 | 30488710 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 3182887 | 5792855 | 0
SUBTOTAL 2: COSTOS OPERACIONALES INCLUIDO FM E IVA: | [11 empty] | 19934925 | 36281565 | 0
SUBTOTAL 1+2: PERSONAL+COSTOS OPERACIONALES: | [11 empty] | 164986067 | 319689467 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 31347353 | 60740999 | 0
SUBTOTAL (1+2) PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE FM E IVA: | [11 empty] | 196333420 | 380430466 | 0
ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [13 empty] | 0
IVA 19% | [13 empty] | 0
SUBTOTAL 3.ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO INCLUYE IVA | [13 empty] | 0
VR. BASICO PARA AJUTES PERSONAL COSTOS OPERACIONALES Y ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [13 empty] | 7037669
IVA 19% | [13 empty] | 1337157
SUBTOTAL 4. VR. AJUSTES INCLUYE I.V.A | [13 empty] | 8374826
SUBTOTAL:
PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE AJUSTES | [13 empty] | 491713203
IVA 19% | [13 empty] | 93425509
SUBTOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) | [13 empty] | 585138712
ACTIVIDADES A PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA($) | Mes 0,5 | Mes 1,5 | Mes 2,5 | Mes 2,5-3 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA RECOPLIAC | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA EYD | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA APROBAC
Ensayos de Laboratorio Geotecnia
PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0.0m A 10.0m |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0.0m A 10.0m |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en coluvión/aluvión |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Perforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transportePerforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transporte | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
HUMEDAD NATURAL | 928 | UN | 9000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Uso del penetrómetro dinámico de cono en aplicaciones de pavimentos a poca profundidad | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Analisis granulometrico de los agregados grueso y fino | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
VELETA DE LABORATORIO |  | UN | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PENETRÓMETRO MANUAL |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de penetración estándar (SPT) |  | ML | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO) - LIMITES DE CONSISTENCIA | 928 | UN | 10000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Determinación de los factores de contracción de los suelos | 464 | UN | 8700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Consolidación lenta unidimensional de suelos |  | UN | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CONSOLIDACION DOBLE CARGA |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Consolidación rápida unidimensional de suelos |  | UN | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Compresión inconfinada en muestras de suelo |  | UN | 4000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición no consolidada no drenada, UU |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición consolidada no drenada, CU |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición consolidada drenada |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - drenado, CD |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, no consolidado - no drenado, UU |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - no drenado, CU |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES COHESIVOS) |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE) |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CBR de suelos compactados en el laboratorio |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CBR sobre muestra inalterada | 116 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR) |  | UN | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
LEVANTAMIENTO, CATASTRO, INSPECCION Y LAVADO DE REDES HIDROSANITARIAS. VERIFICACION, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION DE DATOS TECNICOS HIDROSANITARIOS, EN TERRENO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ENCONTRAD |  | ML | 3000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL PARA DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL - IRI - (100 M) |  | ML | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO PARA LA TOMA DE DEFLEXIONES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ESTUCT (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta). |  | Km-Car | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
EQUIPO GEORADAR GRP PARA MEDICIÓN DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta). |  | Km-Car | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Módulo resiliente de suelos y agregados |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 5: INSUMO INCLUIDO FM E IVA: | [11 empty] | 0 | 0 | 0
VR. BASICO PARA AJUTES DE PRECIOS UNITARIOS | [11 empty] | 2372503
IVA 19% | [11 empty] | 450775
SUBTOTAL 6. VR. AJUSTES INCLUYE I.V.A | [11 empty] | 2823278
SUBTOTAL:
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIO UNITARIO - INCLUYE AJUSTES | [11 empty] | 2372503
IVA 19% | [11 empty] | 450775
SUBTOTAL ( 5 + 6 ) | [11 empty] | 2823278
VALOR TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | [11 empty] | 587961990

## Evaluación 200m
OBJETO DE LA LICITACIÓN: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN O CORREGIMIENTO DE BETANIA – LOCALIDAD DE SUMAPAZ – DISTRITO CAPITAL.
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO): | 1170719994
DURACION (meses): | 8 |  |  | INVESTIGACIÓN RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | APROBACIONES
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCION | CANTIDAD | CATEGORIA / UNID | Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA / VR. UNIT | Mes 1,5 | Mes 1,5-6 |  | Mes 7-8 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA RECOPILAC | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA EYD | COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA APROBAC
|  |  |  | 1.5 | 0 |  | 0
DIRECTOR/COORDINACIÓN
Director de Consultoria | 1 | 4 | 7000550 | 0.5 | 0.5 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.28 | 11970941 | 0 | 0
Coordinador de la Consultoria | 1 | 6 | 7000530 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.28 | 23941813 | 0 | 0
ARQUITECTURA Y/O URBANISMO
Arquitecto Diseño Arquitectonico/Urbanismo | 1 | 4 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.28 | 10260855 | 0 | 0
Arquitecto o abogado Urbanista, estudio de norma | 1 | 4 | 6000500 | 0.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.28 | 10260855 | 0 | 0
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero especialista en Estructuras | 1 | 4 | 7000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.28 | 11970855 | 0 | 0
REDES ELECTRICAS
Ingeniero de Diseño de Redes Eléctricas, (Normal, regulada, TV, voz y datos) | 1 | 5 | 5500000 | 0.25 | 0.4 |  | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 0 | 0
REDES CONTRA INCENDIO
Especialista en Redes contraincendio | 1 | 5 | 5500000 | 0.25 | 0.3 |  | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 4702500 | 0 | 0
REDES HIDROSANITARIAS
Especialista en redes Hidrosanitarias | 1 | 4 | 5500000 | 0.25 | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 0 | 0
REDES SECAS
Especialista en redes electrica, gas, telefono, fibra op | 1 | 4 | 5500000 | 0.25 | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 2.28 | 4702500 | 0 | 0
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos ) | 1 | 4 | 5500000 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 0 | 0 | 0
GESTION AMBIENTAL
Especialista Ambiental | 1 | 6 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.28 | 10260855 | 0 | 0
Especialista SST | 1 | 6 | 6000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.28 | 10260855 | 0 | 0
GESTION SOCIAL
Residente Social | 1 | 6 | 4000000 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.28 | 5472000 | 0 | 0
COMISION TOPOGRAFÍA
Topógrafo Inspector | 1 |  | 5000000 | 0.2 | 0.5 |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.28 | 3420000 | 0 | 0
Cadenero 2 | 2 |  | 5000000 | 0.3 | 0.25 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.42 | 10890000 | 0 | 0
Dibujante 1 | 1 |  | 3000000 | 0.25 | 0.2 |  | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 2.28 | 2565000 | 0 | 0
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Laboratorista Inspector | 1 |  | 4000000 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador | 0 |  | 2500000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0
Secretaria 1 | 1 |  | 2500000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 9075000 | 0 | 0
OTRO PERSONAL
Conductor o Motorista | 1 |  | 2500000 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.42 | 9075000 | 0 | 0
SUBTOTAL 1 | [11 empty] | 148234029 | 0 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 28164466 | 0 | 0
SUBTOTAL 1: PERSONAL INCLUIDO EL FM E IVA: | [11 empty] | 176398495 | 0 | 0
COSTOS OPERACIONALES
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA ($) | Mes 1,5 | Mes 1,5-5 |  | Mes 6 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA RECOPILAC | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA EYD | COSTO OPERACIONALES ($) TOTAL ETAPA APROBAC
OTROS INSUMOS |  |  |  | 1.5 | 0 |  | 0
TARIFA MES- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios). | 1 | MES | 7000500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
Edición de informe mensual de interventoría o consultoría, incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios por informe ( original y copia) | 1 | UN/MES | 1200500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1980825 | 0 | 0
TARIFA MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2500cc-MODELO 2012 EN ADELANTE | 1 | MES | 7000500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 11550825 | 0 | 0
TARIFA MES - LABORATORIO - Estudios (Equipo completo) | 1 | MES | 5000500 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERISTICAS: Procesador intel, Core i3 4005U, celeron o similar,Memoria RAM de 4 GB ( 2 x 2048 MB)Disco duro de 500gb a 7200 rpmPantalla LED HP BrightView widescreen de alta definición con 35,6 cm (14") o similar, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH | 5 | UN/MES | 300500 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 1239563 | 0 | 0
TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | 1 | GLB/MS | 1200500 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1980825 | 0 | 0
SUBTOTAL 2 | [11 empty] | 16752038 | 0 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 3182887 | 0 | 0
SUBTOTAL 2: COSTOS OPERACIONALES INCLUIDO FM E IVA: | [11 empty] | 19934925 | 0 | 0
SUBTOTAL 1+2: PERSONAL+COSTOS OPERACIONALES: | [11 empty] | 164986067 | 0 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 31347353 | 0 | 0
SUBTOTAL (1+2) PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE FM E IVA: | [11 empty] | 196333420 | 0 | 0
ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [13 empty] | 0
IVA 19% | [13 empty] | 0
SUBTOTAL 3.ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO INCLUYE IVA | [13 empty] | 0
VR. BASICO PARA AJUTES PERSONAL COSTOS OPERACIONALES Y ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [13 empty] | 7037669
IVA 19% | [13 empty] | 1337157
SUBTOTAL 4. VR. AJUSTES INCLUYE I.V.A | [13 empty] | 8374826
SUBTOTAL:
PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE AJUSTES | [13 empty] | 172023736
IVA 19% | [13 empty] | 32684510
SUBTOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) | [13 empty] | 204708246
ACTIVIDADES A PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA($) | Mes 0,5 | Mes 1,5 | Mes 2,5 | Mes 2,5-3 | TOTAL RECOPILACION | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | TOTAL APROBACIONES | FACTOR MULTIPLICADOR | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA RECOPLIAC | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA EYD | COSTO ($) TOTAL INSUMOS ETAPA APROBAC
Ensayos de Laboratorio Geotecnia
PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0.0m A 10.0m |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0.0m A 10.0m |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Sondeo mecánico con extracción contínua de testigo en coluvión/aluvión |  | ML | 8000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Perforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transportePerforación con barreno manual hasta 3 m - extracción de muestras - incluye transporte | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
HUMEDAD NATURAL | 928 | UN | 9000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Uso del penetrómetro dinámico de cono en aplicaciones de pavimentos a poca profundidad | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Analisis granulometrico de los agregados grueso y fino | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
VELETA DE LABORATORIO |  | UN | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PENETRÓMETRO MANUAL |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de penetración estándar (SPT) |  | ML | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO) - LIMITES DE CONSISTENCIA | 928 | UN | 10000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Determinación de los factores de contracción de los suelos | 464 | UN | 8700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Consolidación lenta unidimensional de suelos |  | UN | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CONSOLIDACION DOBLE CARGA |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Consolidación rápida unidimensional de suelos |  | UN | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Compresión inconfinada en muestras de suelo |  | UN | 4000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición no consolidada no drenada, UU |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición consolidada no drenada, CU |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de corte directo en condición consolidada drenada |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - drenado, CD |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, no consolidado - no drenado, UU |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Ensayo de compresión triaxial sobre suelos cohesivos, consolidado - no drenado, CU |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el ensayo de pérdida por ignición | 464 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERMEABILIDAD CABEZA CONSTANTE O VARIABLE (MATERIALES COHESIVOS) |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE) |  | UN | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CBR de suelos compactados en el laboratorio |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
CBR sobre muestra inalterada | 116 | UN | 8000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
PRUEBA CBR MÉTODO I (MATERIAL GRANULAR, INCLUYE PROCTOR) |  | UN | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
LEVANTAMIENTO, CATASTRO, INSPECCION Y LAVADO DE REDES HIDROSANITARIAS. VERIFICACION, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION DE DATOS TECNICOS HIDROSANITARIOS, EN TERRENO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ENCONTRAD |  | ML | 3000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL PARA DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL - IRI - (100 M) |  | ML | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
EQUIPO DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO PARA LA TOMA DE DEFLEXIONES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACIDAD ESTUCT (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta). |  | Km-Car | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
EQUIPO GEORADAR GRP PARA MEDICIÓN DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye calibración, patronamiento, movilización de equipo y carro escolta). |  | Km-Car | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
Módulo resiliente de suelos y agregados |  | UN | 6000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
IVA 19% | [11 empty] | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 5: INSUMO INCLUIDO FM E IVA: | [11 empty] | 0 | 0 | 0
VR. BASICO PARA AJUTES DE PRECIOS UNITARIOS | [11 empty] | 2372503
IVA 19% | [11 empty] | 450775
SUBTOTAL 6. VR. AJUSTES INCLUYE I.V.A | [11 empty] | 2823278
SUBTOTAL:
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIO UNITARIO - INCLUYE AJUSTES | [11 empty] | 2372503
IVA 19% | [11 empty] | 450775
SUBTOTAL ( 5 + 6 ) | [11 empty] | 2823278
VALOR TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) | [11 empty] | 207531524

## Hoja4
ITEM | DOCUMENTO | REMITENTE | ASUNTO | FECHA | FOLIOS
1 | Estudios previos definitivos | FDRS | Estudios previos definitivos | 2019-11-26 | 68
2 | Anexo técnico | FDRS | Anexo técnico | 2019-11-05 | 72
3 | Documento complementario al pliego de condiciones | FDRS | Documento complementario al pliego de condiciones | 2019-11-26 | 13
4 | Oferta economica Consorcio Diseños 2019 | Consorcio Diseños 2019 | Oferta economica Consorcio Diseños 2019 | 2019-12-06 | 4
5 | Clausulado CCO-179-2019 | FDRS | Clausulado CCO-179-2019 | 2019-12-23 | 8
6 | Acta de inicio CCO-179-2019 | FDRS | Acta de inicio CCO-179-2019 | 2020-01-28 | 1
7 | Suspensión No.1 CCO-179-2019 | FDRS | Suspensión No.1 CCO-179-2019 | 2020-03-24 | 6
8 | Acta de ampliación suspensión No.1 CCO-179-2019 | FDRS | Acta de ampliación suspensión No.1 CCO-179-2019 | 2020-04-22 | 2
9 | Acta de reinicio No.1 CCO-179-2019 | FDRS | Acta de reinicio No.1 CCO-179-2019 | 2020-06-25 | 2
10 | Suspensión No.2 CCO-179-2019 | FDRS | Suspensión No.2 CCO-179-2019 | 2020-09-04 | 2
11 | Acta de ampliación suspensión No.2 CCO-179-2019 | FDRS | Acta de ampliación suspensión No.2 CCO-179-2019 | 2020-09-30 | 2
12 | Poliza de cumplimiento 11-44-101147390 | Consorcio Diseños 2019 | Anexo No.7 - Poliza de cumplimiento 11-44-101147390 | 2020-07-31 | 3
13 | Comité No.14 | Consorcio Diseños 2019 IA Ingenieria y Arquitectura FDRS | Comité de seguimiento del Contrato de consultoría CCO-179-2019 | 2020-08-03 | 5
14 | Correo electronico juan.sanabria@gobiernobogota.gov.co | FDRS | Entrega de expediente digital Contrato 070 de 2006
15 | DIS-2020-003-009 | Consorcio Diseños 2019 | Solicitud suspensión Contrato CCO-179-2019 | 2020-08-03 | 2
16 | IAC-DIN182-020-2020 | IA Ingenieria y Arquitectura | Solicitud suspensión Contrato CCO-179-2019 | 2020-08-05 | 2
17 | IAC-DIN182-022-2020 | IA Ingenieria y Arquitectura | Estado del contrato de consultoría CCO-179-2019 | 2020-08-18 | 2 | TENER PRESENTE PARA EL CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA
18 | IAC-DIN182-023-2020 | IA Ingenieria y Arquitectura | Reiteración solicitud suspensión Contrato CCO-179-2019 | 2020-08-19 | 1
19 | IAC-DIN182-024-2020 | IA Ingenieria y Arquitectura | Estado del contrato de consultoría CCO-179-2019 | 2020-08-27 | 7 | TENER PRESENTE PARA EL CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA
20 | Comunicación | Consorcio Diseños 2019 | Solicitud terminación Contrato CCO-179-2019 | 2020-09-09 | 2
21 | IAC-CIN182-026-2020 | IA Ingenieria y Arquitectura | Remisión solicitud terminación Contrato CCO-179-2019 | 2020-09-15 | 2
22 | 20207020011221 | FDRS | Respuesta Solicitud entrega Programa – Arquitectónico - Contrato de Consultoría de estudios y diseños – Sede administrativa – Alcaldía menor de Sumapaz. | 2020-09-28 | 1
23 | Correo electronico greeninterventor972012@gmail.com | IA Ingenieria y Arquitectura | Informe Consultoria 2006 | 2020-10-18 | 4
24 | 20207020017191 | FDRS | Respuesta remisión de solicitud liquidación del Contrato de Consultoría CCO-179-2019 | 2020-11-18 | 1
25 | 20207020017181 | FDRS | SOLICITUD ENTREGABLES CONTRATO DE CONSULTORÍA CCO-179-2019 | 2020-11-18 | 1
26 | 20207020017551 | FDRS | Solicitud entregables contrato de consultoría CCO-179-2019 | 2020-11-20 | 1
27 | 20207020019941 | FDRS | Solicitud parafiscales profesionales contrato de interventoría CIN-182-2019. | 2020-12-03 | 1
28 | Correo electronico gilestudios2019@gmail.com | Consorcio Diseños 2019 | Informe Consultoría CCO-179-2019 | 2020-12-10 | 53
29 | IAC-CIN182-001-2021 Rad. Interno 20217010000442 | IA Ingenieria y Arquitectura | Derecho de petición | 2020-09-15 | 3
30 | 20217020002451 | FDRS | Respuesta derecho de petición IA Ingenieria y Arquitectura | 2021-01-21 | 2
31 | 20217020007591 | FDRS | SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 179 DE 2019 Y EL DE INTERVENTORIA CIN-182-2019. | 2021-03-09 | 3
32 | 20212100077853 | SDG | Traslado por competencia comunicación 20217020007591 | 2021-06-16 | 2
33 | 20217020003873 | FDRS | SOLICITUD CONCEPTO JURIDICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 179 DE 2019 Y EL DE INTERVENTORIA CIN-182-2019. | 2021-04-06 | 3
34 | 20214500098483 | SDG | Respuesta a la consulta elevada a través de radicados No. 20212100077853 del 16 de marzo de 2021 y 20217020003873 del 6 de abril de 2021 | 2021-04-06 | 4
35 | 20217020017521 | FDRS | SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | 2021-08-11 | 7
36 | AUTO INADMISORIO_156_2021 | Procuraduria General de la Nación | NOTIFICACIÓN AUTO INADMITE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN RAD. N.° 473056/156-2021 de 31 de agosto de 2021 | 2021-10-12 | 6
37 | Expediente digital contrato de consultoria 070 de 2006 | Archivo Central de Bogotá | Expediente digital contrato de consultoria 070 de 2006 | NA | 1986
38 | Comunicación | Consorcio Diseños 2019 | Entregables contrato de consultoría CCO-179-2019 | 2021-08-18 | 903
39 | Comunicación | Consorcio Diseños 2019 | Informe ejecutivo liquidación Consultoría CCO-179-2019 | 2021-08-19 | 36
40 | Comunicación | Consorcio Diseños 2019 | Derecho de petición | 2021-07-27 | 4
41 | Comunicación | Consorcio Diseños 2019 | Derecho de petición | 2021-08-02 | 4
TOTAL DE FOLIOS |  |  |  |  | 3231

## Interventoría
CUENTA DE COBRO No. | PERIODO | VALOR
1 | 28/01/2020 al 27/02/2020 | 11882507
2 | 28/02/2020 al 24/03/2020 y 25/06/2020 al 27/06/2020 | 11882507
3 | 28/06/2020 al 27/07/2020 | 11882507
4 | 28/07/2020 al 27/08/2020 | 11882507
TOTAL |  | 47530028
4753002.8
| 95702525 | 143232553
118825070